Постановление №31 от 15.01.2021г. (1 бюджет)

Постановление №199 от 01.04.2021г. (2 бюджет)

Постановление №404 от 30.06.2021г. (3 бюджет)

Постановление №582 от 01.10.2021г. (4 бюджет)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА»

на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования

Ответственное лицо за разработку муниципальной программы:

заместитель председателя

Приходько Валерия Николаевна

тел. 8(39543)36075

e-mail: komitet@uoura.ru

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района Усольского

районного муниципального образования

от _____________г. №________________

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

Усольского района»

|  | Н.Г. Татарникова |
| --- | --- |

подпись                                      ФИО

2019 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА»

на 2020-2025 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники программы | муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района»; муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования; муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей; управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование. 2. Развитие кадрового потенциала 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков. 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. |
| Цель муниципальной программы | повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров. 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся. 4. Обеспечение доступного и полноценного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих доступ к сети «Интернет», от общего количества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 2. Доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений. 3. Доля детей, в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет. 4. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет. 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. 6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений. 7. Доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений. 8. Доля образовательных учреждений, которым оказана услуга по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников, от общего количества образовательных учреждений. 9. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории. 10. Доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества учащихся. 11. Доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества общеобразовательных учреждений. 12. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся. 13. Количество трудоустроенных несовершеннолетних. 14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 5109 379 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 907 108,33 тыс. рублей 2021 год – 949 012,66 тыс. рублей 2022 год – 882 459,84 тыс. рублей 2023 год – 792 086,25 тыс. рублей 2024 год – 789 356,32 тыс. рублей 2025 год – 789 356,32 тыс. рублей из них средства федерального бюджета – 217 913,35 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 23 657,59 тыс. рублей 2021 год – 64 092,37 тыс. рублей 2022 год – 65 081,69 тыс. рублей 2023 год – 65 081,69 тыс. рублей 2024 год – 0,00 тыс. рублей 2025 год – 0,00 тыс. рублей из них средства бюджета Иркутской области – 4 583 072,70 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 827 194,66 тыс. рублей 2021 год – 833 542,22 тыс. рублей 2022 год – 747 251,31 тыс. рублей 2023 год – 677 095,51 тыс. рублей 2024 год – 748 994,50 тыс. рублей 2025 год – 748 994,50 тыс. рублей из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 308 393,68 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 56 256,08 тыс. рублей 2021 год – 51 378,07 тыс. рублей 2022 год – 70 126,84 тыс. рублей 2023 год – 49 909,05 тыс. рублей 2024 год – 40 361,82 тыс. рублей 2025 год – 40 361,82 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение информационной открытости 100% дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий в 100% образовательных учреждений. 3. Увеличение доли детей, в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, до 70% к 2025 году. 4. Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, до 10% к 2025 году. 5. Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с 97,9% в 2019 году до 99,3% в 2025 году. 6. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 2,1% в 2019 году до 0,7% в 2025 году. 7. Увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, с 1,4% в 2019 году до 1,7% в 2025 году. 8. Оказание услуги по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников100% образовательных учреждений. 9. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, с 83% в 2018 году до 84% к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 – 2025 годах. 10. Увеличение доли детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, с 51% в 2018 году до 52% к 2023 году и сохранение на этом уровне в 2024 – 2025 годах. 11. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, с 42,1% в 2018 году до 68% в 2025 году. 12. Сохранение охвата детей организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы на уровне 27% ежегодно. 13. Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних с 65 человек в 2018 году до 75 человек к 2025 году. 14. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% в 2020 году и сохранение на этом уровне до 2025 года. |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритетная цель государственной политики в области образования на современном этапе - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, потребностям общества и каждого гражданина. Идет внедрение новых стандартов качества образования, новых организационно-экономических механизмов, повышается открытость образования обществу.

Муниципальная система образования Усольского района представлена 19 общеобразовательными учреждениями (в том числе одно инновационное учреждение – муниципальное бюджетное учреждение «Белореченский лицей»), 16 дошкольными образовательными учреждениями и 4 дошкольными отделениями в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Тальянская средняя общеобразовательная школа №17», муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Раздольинская средняя общеобразовательная школа», муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Новожилкинская средняя общеобразовательная школа», муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Большееланская средняя общеобразовательная школа». По состоянию на 01.06.2019 г. по программам общего образования обучалось 5743 ученика, по программам дошкольного образования – 2455 воспитанников.

Система образования Усольского района стремится соответствовать требованиям инновационного развития, и направлена на реализацию Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального значения, а именно Стратегии социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2030 года, муниципальных проектов «Учитель будущего», «Профориентация», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка».

В образовательных организациях Усольского района работает 821  педагогический работник: в общеобразовательных учреждениях – 476 чел., в дошкольных образовательных учреждениях – 286 чел., в учреждениях дополнительного образования – 59 чел. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в течение трёх последних лет оставался стабильным в пределах 98% – 99%: по дошкольным образовательным учреждением – 98%, по учреждениям дополнительного образования – 99%. По общеобразовательным учреждениям возросла потребность в учителях, а именно к концу 2018 – 2019 учебного года обеспеченность учителями составила – 89% (2017 – 2018 учебный год – 99,1%).

Более 75% педагогических работников Усольского района имеют возраст старше 35 лет, когда накопленный педагогический опыт позволяет более уверенно выходить на инновационный поиск и решение задач развития образования. Педагогических работников школ со стажем до 5 лет – 13,4%, дошкольных образовательных организаций – 10,4%. Повышается образовательный уровень педагогических работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Высшее образование имеют 383 педагога общеобразовательных учреждений и 44 педагога учреждений дополнительного образования, что соответственно составляет 81% (2017 – 80%) и 74,5% (2017 – 68,9%). Имеют первую и высшую квалификационные категории 64% педагогических работников. Гендерный состав педагогов Усольского района характеризуется следующими соотношениями: 94% женщин и 6% мужчин.

Для системы образования Усольского района характерны следующие особенности:

В подсистеме дошкольного образования:

Демографические процессы в Усольском районе, начиная с 2015 года по 2018 год, характеризуются ростом детского населения от рождения до 7 лет, с 2019 года идет процесс снижения детского населения (в сравнении с 2018 годом уменьшение на 1,8%).

Сеть действующих дошкольных образовательных учреждений удовлетворяет потребность населения Усольского района в охвате детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время в районе сохраняется очередь в количестве 513 детей– дети до трёх лет. На сегодняшний день стоит проблема охвата детей дошкольным образованием от 1 года до 3 лет, а особенно в п. Средний (очередность – 78 детей), п.Тельма (очередность – 62 ребёнка), п. Тайтурка (очередность – 74 ребёнка).Открытие в с. Биликтуй детского сада на 55 мест позволит обеспечить местами детей из данного населенного пункта, а в с.Мальта на 55 мест – из ближайших населённых пунктов (п. Средний, п. Новомальтинск). В связи с тем, что очерёдность на предоставление мест в дошкольные организации сохраняется, необходимо реализовать комплекс мер по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

В подсистеме общего образования:

Наметилась тенденция увеличения контингента в общеобразовательных организациях: в 2016-2017 – 5489 чел., в 2017-2018 – 5630 чел., 2018 - 2019г. – 5743 чел.

Основной формой внешней оценки качества образования является Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ).Качественные показатели освоения государственных образовательных стандартов не соответствуют запросам. Из 187 выпускников 2019 года, сдававших единый государственный экзамен, подтвердили освоение общеобразовательных программ среднего общего образования по обязательным предметам: русскому языку – 100% выпускников, по математике - 97,9% выпускников.

Необходимо реализовать мероприятия по улучшению результатов ЕГЭ, в том числе наладить систему опережающей диагностики ЕГЭ и объективности результатов внешних мониторинговых исследований уровня учебных достижений обучающихся за счет развития внутренней и внешней системы оценки качества.

Количество обучающихся, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам в 2018-2019 учебном году 4825 чел.

В подсистеме дополнительного образования детей:

На протяжении двух последних учебных лет остается стабильным   охват школьников услугами учреждений дополнительного образования, а именно 89%.

Наиболее востребованными и преобладающими в деятельности организаций дополнительного образования детей из реализуемых восьми направлений являются следующие: художественное творчество (18,9 %) и интеллектуально-познавательное (27,9 %), спортивное (15,2), гражданско-патриотическое (14%). В то время как по остальным направлениям охват детей составляет: в техническом творчестве – 8,7 %, эколого-биологическом  - 3,6 %, туристско-краеведческом – 7,5%, социально-педагогическом  – 4,3 %.

Одна из задач в сфере дополнительного образования детей – совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы технического творчества.

В сфере информатизации образования:

Завершен первый этап создания единой информационно-образовательной среды – введена в опытную эксплуатацию Автоматизированная информационная система «Контингент-регион», состоящая из автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ», автоматизированной информационной системы «Комплектование ОО», автоматизированной информационной системы «Комплектование ОДО».

Внедрены информационные системы федерального уровня – Федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении», «Государственная информационная система итоговой аттестации».

На начальном этапе находится внедрение безбумажных технологий – электронных дневников и журналов. На данный момент 2 общеобразовательных учреждения полностью отказались от ведения журналов на бумажных носителях.

В учебном процессе используется 557 компьютеров. В среднем, на 103обучающихся приходится 10 компьютеров. Вместе с тем, обновление парка вычислительной техники идёт недостаточными темпами, 58% компьютеров находятся в эксплуатации более 5 лет.

Все образовательные учреждения системы образования подключены к сети «Интернет». Средняя скорость доступа к сети Интернет в школах района составляет – 4,7 Мбит/сек. Свыше 73% школ имеют подключение к сети «Интернет» со скоростью ниже 2 Мбит/с. Имеющейся скорости доступа к ресурсам сети «Интернет» по-прежнему недостаточно для широкого внедрения электронных образовательных ресурсов, автоматизированных информационных систем, применения дистанционных образовательных технологий. Все образовательные организации имеют свой сайт и адрес электронной почты.

В сфере развития и поддержки талантливых и одаренных детей:

В 2018 - 2019 учебном году приняли участие более 700 школьников в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 50 из них представляли Усольский район на региональном этапе и один стал призёром по русскому языку.

Ежегодно  школьники района  участвуют не только в олимпиадном движении, но и пробуют свои силы в конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях.

За три последних учебных года 476 школьников представили в рамках районных научно-практических конференций исследовательские работы и проекты, в том числе по агробизнес-образованию, 53,9% из них были удостоены звания «победителя» и «призёра». 46 учащихся и воспитанников района стали дипломантами 1, 2 и 3 степени в рамках региональных мероприятий программы «Шаг в будущее».

Традиционно школьники и воспитанники Усольского района активно принимают участие в мероприятиях по робототехнике  и конструированию различных уровней: традиционные районные соревнования по робототехнике «Роболайф» и районные конкурсы проектов по робототехнике; региональные соревнования в г. Иркутске,  Усолье-Сибирском и Слюдянке - Главный Сибирский фестиваль робототехники «Робосиб», чемпионат Иркутской области по Cuboro, Всероссийский робототехнический фестиваль «БайкалРобот», Открытый Кубок Байкала по конструированию «Кубориада», а также всероссийский уровень - Всероссийский технологический фестиваль «ПроФест». Всего за 2018-2019 учебный год 213 школьников и воспитанников поучаствовали в 9 мероприятиях разного уровня, 87 детей стали победителями и призерами.

Третий год подряд в Усольском районе активно развивается новое направление – региональные чемпионаты WorldSkills Юниоры и JuniorSkills, чемпионат корпораций, цель которых создание нового поколения профессионалов, способных решать прорывные задачи инновационного развития России, и создание новых возможностей освоения и применения школьниками перспективных профессиональных компетенций. Так за 2018-2019 учебный год приняли участие по 12 компетенциям 42 ребенка из 8 общеобразовательных учреждений, из них 25 школьников являются победителями и призерами.

Школьники Усольского района – обладатели серебряной и бронзовой медалей Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (г. Южно-Сахалинск) в компетенции «Предпринимательство» и Национального чемпионата «Профессионалы будущего в Технопарке «Сколково» (г. Москва) в компетенции «Агрономия».

Всего за три года поучаствовали в чемпионатах 76 обучающихся, из них 51 являются победителями и призерами.

В Усольском районе ежегодно проводятся мероприятия военно-патриотической направленности и спортивно-массовые. С сентября 2018 года по май 2019 года было проведено 117 соревнований разного уровня с общим количеством 4986 участников.

На территории Усольского района ежегодно проводится Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей Усольского района. Золотой значок получили 12 обучающихся, обладателями серебряного значка стали 24 участника и 31 получили бронзовый значок.

Традиционно на территории войсковых частей, расположенных н территории Усольского района, проводятся военно-полевые сборы среди учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений. Летом 2019 года принял участие в военно-полевых сборах 71 десятиклассник из 13 школ района.

Усольский район является постоянным участником Спартакиады школьников районных муниципальных образований Иркутской области. В 2019 году команда школьников Усольского района заняла первое место в общем зачете.

В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

Одной из форм оздоровления школьников, организованной Комитетом по образованию, являются лагеря с дневным пребыванием детей. В 2019 году в лагерях дневного пребывания на базе 17 общеобразовательных учреждений отдохнуло 1100 детей. Задача - охват детей из с.Биликтуй и с.Хайта оздоровлением и отдыхом в лагерях дневного пребывания.

В течение пяти лет на территории Усольского района в летний период работает палаточный лагерь «Спортландия», ежегодно на базе которого в среднем отдыхает 200 детей, и 2 года – лагерь «Эврика» в п.Раздолье с общим охватом в среднем 20 человек.

Ежегодно в период летних каникул трудоустроено 180 несовершеннолетних, проживающих в Усольском районе, из которых 80% детей находятся в трудной жизненной ситуации.

В то же время в сфере образования Усольского района сохраняются нерешенными проблемы, препятствующие удовлетворению требованиям принятого курса на инновационное, социально ориентированное развитие.

К проблемам сферы образования Усольского района относится:

- проблема обеспечения оптимального уровня качества образования:

- кадровый потенциал системы общего образования не в полной мере готов к проектированию и реализации основных образовательных программ, обеспечивающих достижение результатов, соответствующих требованиям ФГОС;

- в образовательном процессе недостаточно используются современные информационно-коммуникационные, личностно - ориентированные, проектно-исследовательские технологии, деятельный системный подход, обеспечивающие формирование компетентностей;

- доля выпускников, подтвердивших освоение общеобразовательных программ среднего общего образования по русскому языку – 100%, по математике - 97,9%;

- из 463выпускников 9 классов не справились с работой по русскому языку – 4,7%, по математике – 9,3%.

- проблема недостаточной эффективности кадровой политики:

- наблюдается отток молодых кадров: в 2017 году доля уволившихся молодых специалистов от количества прибывших составила 13,3%, а в 2018 году – 33,3%;

- старение педагогических кадров: «средний возраст педагога» в 2018 году увеличился на 0,2 и составил 45,1; 4,5% педагогов в общеобразовательных учреждениях являются пенсионерами, возраст которых более 63 лет, в системе дошкольного образования - 1,7% педагогов. Практически на всех уровнях образовательной системы среди педагогических работников преобладают женщины (90% женщин и 6% мужчин);

- возросла потребность в учителях общеобразовательных учреждений (обеспеченность в 2017-2018 учебном году – 99,1%, в 2018-2019 учебном году – 89%). Традиционно востребованными являются учителя математики, иностранного языка, начальных классов, физической культуры, физики и информатики (на конец 2017-2018 учебного года – 34 вакансии, а на конец 2018-2019 учебного года – 45 вакансий).

- проблема доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 лет:

- в настоящее время в районе сохраняется очередь в количестве 619 детей – дети до трёх лет.

- проблема устаревания материально – технической базы образовательных учреждений.

С целью решения указанных проблем, обеспечения функционирования и дальнейшего развития образования Усольского района в программу включены комплексы мероприятий, направленные на:

1. Реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное общее, дошкольное и дополнительное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.

2. Формирование необходимых условий и механизмов повышения профессиональной компетентности педагогических кадров.

3. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие детей и подростков, повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию.

4. Создание условий для обеспечения доступного и полноценного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном районе Усольского районного муниципального образования реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании на реализацию программы Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании.

РАЗДЕЛ 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

2. Обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров.

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся.

4. Обеспечение доступного и полноценного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач. Подпрограммы муниципальной программы выделены с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач и выполнения целевых показателей муниципальной программы.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

Целью данной подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Подпрограмма направлена на выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса, на сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования.

В подпрограмму включены следующие основные мероприятия:

1. Государственная политика в сфере образования.

2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса.

3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района.

4.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить высокое качество услуг дошкольного, общего и дополнительного образования.

- подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала».

##### Целью данной подпрограммы является обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров

##### Подпрограмма направлена на создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров через их участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, форумах, фестивалях, семинарах и других методических мероприятиях.

В подпрограмму включено основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района».

Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение педагогическими работниками образовательных учреждений высокого уровня профессиональной компетентности и тем самым повышение качества образования.

##### - подпрограмма 3 «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков».

##### Целью данной подпрограммы является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся.

##### Подпрограмма направлена на создание условий для всестороннего развития детей и подростков через вовлечение в мероприятия, ориентированные на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию.

В подпрограмму включены следующие основные мероприятия:

1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности.

2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills и WorldSkills.

##### Реализация подпрограммы позволит обеспечить высокое качество услуг дополнительного образования.

- Подпрограмма 4 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».

##### Целью данной подпрограммы является обеспечение доступного и полноценного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района.

В подпрограмму включены следующие основные мероприятия:

- Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее МР УРМО) любых форм пребывания.

- Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

##### Реализация подпрограммы позволит обеспечить улучшение условий в организациях, осуществляющих мероприятия по организации отдыха детей, сохранить количество детей, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактических учетах, охваченных отдыхом и оздоровлением в условиях загородного палаточного лагеря «Спортландия» и загородного лагеря «Эврика», сохранить количество детей в лагерях с дневным пребыванием детей, охватить трудовой занятостью в летний период несовершеннолетних.

##### Подпрограммы муниципальной программы реализуются за счет входящих в их состав основных мероприятий и мероприятий. Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы отражен в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И/ИЛИ КАЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

##### Целевыми показателями, характеризующими достижение цели и решение задач программы, являются:

##### 1. Доля дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих доступ к сети «Интернет», от общего количества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

##### 2. Доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений.

##### 3. Доля детей, в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет.

##### 4. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет.

##### 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.

##### 6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.

##### 7. Доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений.

##### 8. Доля образовательных учреждений, которым оказана услуга по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников, от общего количества образовательных учреждений.

##### 9. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории.

##### 10. Доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества учащихся.

##### 11. Доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества общеобразовательных учреждений.

##### 12. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся.

##### 13. Количество трудоустроенных несовершеннолетних.

##### 14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования.

##### Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм отражены в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И СРОКАМ

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее бюджет МР УРМО), а также планируется привлечение средств федерального бюджета, средств бюджета Иркутской области.

Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 5109 379 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 907 108,33 тыс. рублей

2021 год – 949 012,66 тыс. рублей

2022 год – 882 459,84 тыс. рублей

2023 год – 792 086,25 тыс. рублей

2024 год – 789 356,32 тыс. рублей

2025 год – 789 356,32 тыс. рублей

из них средства федерального бюджета – 217 913,35 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 23 657,59 тыс. рублей

2021 год – 64 092,37  тыс. рублей

2022 год – 65 081,69  тыс. рублей

2023 год – 65 081,69  тыс. рублей

2024 год – 0,00  тыс. рублей

2025 год – 0,00  тыс. рублей

из них средства бюджета Иркутской области – 4 583 072,70 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 827 194,66 тыс. рублей

2021 год – 833 542,22  тыс. рублей

2022 год – 747 251,31  тыс. рублей

2023 год – 677 095,51  тыс. рублей

2024 год – 748 994,50  тыс. рублей

2025 год – 748 994,50  тыс. рублей

из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 308 393,68 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 56 256,08 тыс. рублей

2021 год – 51 378,07 тыс. рублей

2022 год – 70 126,84 тыс. рублей

2023 год – 49 909,05 тыс. рублей

2024 год – 40 361,82 тыс. рублей

2025 год – 40 361,82 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы отражены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе (прилагаются).

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке и утверждении бюджета (внесении изменений в него) на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального района и с учетом изменения цен.

Источниками  финансирования  реализации мероприятий  муниципальной программы  являются средства бюджета Иркутской области и средства бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования.

Привлечение средств бюджета Иркутской области на реализацию Программы осуществляется через механизм софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) в области            организации питания детей, организации отдыха и оздоровления детей из средств бюджетов на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям Программы.

Предоставление и расходование средств бюджета Иркутской области осуществляется на основании:

-Закона Иркутской области от 31.05.2019г. № 45-ОЗ "О методиках расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области";

-Закона Иркутской области от 06.12.2019г. № 121-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов";

-Закона Иркутской области от 08.10.2007г. № 76-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям";

-Закона Иркутской области от 08.10.2019г. № 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области";

-постановления Правительства Иркутской области от 09.11.2018г. № 820-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019 - 2024 годы"

-постановления Правительства Иркутской области от 02.11.2018г. № 800-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2019 - 2024 годы"

- постановления Правительства Иркутской области от 26.10.2018г. № 769-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области"

-постановления Правительства Иркутской области от 24.09.2018г. № 675-пп (в редакции от 09.04.2020г.) "О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета" (вместе с "Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области");

- распоряжения Правительства Иркутской области от 15.08.2019 г. № 689-рп "Об утверждении предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";

- распоряжения Правительства Иркутской области от 10 июня 2020 года № 532-рп «О целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области»;

- распоряжения министерства образования Иркутской области от 27 февраля 2020 года № 155-мр «О методических рекомендациях по применению Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области».

Объёмы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке и утверждении бюджета (внесении изменений в него) на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального района и с учетом изменения цен.

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 17.06.2019г.) «Об образовании в Российской Федерации», влияющих на мероприятия программы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

- социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям и реализации программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального бюджета и необходимого дополнительного финансирования из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников.

Нормативные риски. В программу заложены, в том числе, мероприятия, направленные на изменения в системе образования, заложенные в Федеральном законе от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 17.06.2019г.) «Об образовании в Российской Федерации». Изменение положений федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мероприятия по которым отражены в программе, потребуют внесения соответствующих изменений в программу, что повлияет на выполнение мероприятий и достижение целей. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий ответственного исполнителя и участников программы, низкому качеству реализации мероприятий программы на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих показателей:

1. Обеспечение информационной открытости 100% дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий в 100% образовательных учреждений.

3. Увеличение доли детей, в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, до 70% к 2025 году.

4. Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, до 10% к 2025 году.

5. Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с 97,9% в 2019 году до 99,3% в 2025 году.

6. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 2,1% в 2019 году до 0,7% в 2025 году.

7. Увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, с 1,4% в 2019 году до 1,7% в 2025 году.

8. Оказание услуги по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников100% образовательных учреждений.

9. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, с 83% в 2018 году до 84% к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 – 2025 годах.

10. Увеличение доли детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, с 51% в 2018 году до 52% к 2023 году и сохранение на этом уровне в 2024 – 2025 годах.

11. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, с 42,1% в 2018 году до 68% в 2025 году.

12. Сохранение охвата детей организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы на уровне 27% ежегодно.

13. Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних с 65 человек в 2018 году до 75 человек к 2025 году.

14. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% в 2020 году и сохранение на этом уровне  до 2025 года.

В результате реализации муниципальной программы запланировано достижение показателей, отраженных в ежегодном докладе об эффективности деятельности органов местного самоуправления, и реализация которых направлена на обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Усольского района.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района»; муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования; муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей. |
| Цель подпрограммы | обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования |
| Задачи подпрограммы | - Выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса. - Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. - Развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования. - Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Государственная политика в сфере образования. 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса. 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих доступ к сети «Интернет», от общего количества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 2. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, от общей численности образовательных учреждений. 3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство об аккредитации, от общей численности общеобразовательных учреждений. 4. Своевременность выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования в установленные сроки. 5. Расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 6. Доля работников образовательных учреждений, охваченных медицинским осмотром в установленные сроки. 7. Доля работников образовательных учреждений, охваченных гигиенической подготовкой в установленные сроки. 8. Доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями от количества нуждающихся. 9. Доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений. 10. Доля воспитанников образовательных учреждений, охваченных горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, от общего количества воспитанников образовательных учреждений. 11. Доля детей, в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет. 12. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет. 13. Доля школьников, охваченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся. 14. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях муниципального и регионального уровня, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений. 15. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. 16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений. 17. Доля образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количества образовательных учреждений, запланированных в текущем году. 18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020-2025 годы составляет 5 052 259,70тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 899 720,32 тыс. рублей 2021 год – 938 357,32 тыс. рублей 2022 год – 873 002,61 тыс. рублей 2023 год – 782 673,92 тыс. рублей 2024 год – 779 252,77 тыс. рублей 2025 год – 779 252,77 тыс. рублей из них средства федерального бюджета – 217 913,35 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 23 657,59 тыс. рублей 2021 год – 64 092,37 тыс. рублей 2022 год – 65 081,69 тыс. рублей 2023 год – 65 081,69 тыс. рублей 2024 год – 0,00 тыс. рублей 2025 год – 0,00 тыс. рублей из них средства бюджета Иркутской области– 4 571 737,82 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 825 569,28 тыс. рублей 2021 год – 830 613,43 тыс. рублей 2022 год – 745 709,21 тыс. рублей 2023 год – 675 574,51 тыс. рублей 2024 год – 747 135,70 тыс. рублей 2025 год – 747 135,70 тыс. рублей из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 262 608,53 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 50 493,45 тыс. рублей 2021 год – 43 651,52 тыс. рублей 2022 год – 62 211,71 тыс. рублей 2023 год – 42 017,72 тыс. рублей 2024 год – 32 117,07 тыс. рублей 2025 год – 32 117,07 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение информационной открытости 100% дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 2. 100% образовательных учреждений имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности. 3. 100% общеобразовательных учреждений имеют свидетельство об аккредитации, дающее право на выдачу выпускникам документов об образовании. 4. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования в установленные сроки, на уровне 100%. 5. Увеличение расходов бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 97,8 тыс. руб. в 2019 году и сохранение на этом уровне в 2020 – 2025 годах. 6. 100% работников образовательных учреждений будут охвачены медицинским осмотром в соответствии с санитарным законодательством. 7. 100% работников образовательных учреждений будут охвачены гигиенической подготовкой в соответствии с санитарным законодательством. 8. Проведение комплексной психолого-медико-педагогической диагностики для определения форм и содержания обучения и воспитания в соответствии с физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями 100% детей и подростков, нуждающихся в ней. 9. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий в 100% образовательных учреждений. 10. Обеспечение 100% охвата воспитанников образовательных учреждений горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживаем. 11. Увеличение доли детей, в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, до 70% к 2025 году. 12. Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, до 10% к 2025 году. 13. Увеличение охвата школьников, получающих организованное горячее питание в общеобразовательных учреждениях, с 86,1% в 2018 году до 95% в 2025 году. 14. Повышение качества образования обучающихся. 15. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях муниципального и регионального уровня, с 45,1% в 2018 году до 75% в 2025 году. 16. Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с 97,9% в 2019 году до 99,3% в 2025 году. 17. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 2,1% в 2019 году до 0,7% в 2025 году. 18. Повышение качества предоставления образовательных услуг образовательными учреждениями. 19. Обеспечение прохождения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 100% образовательными учреждениями. 20. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% в 2020 году и сохранение на этом уровне до 2025 года. |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальная система образования Усольского района представлена 19 общеобразовательными учреждениями (в том числе одно инновационное учреждение – муниципальное бюджетное учреждение «Белореченский лицей»), 16 дошкольными образовательными учреждениями и 4 дошкольными отделениями в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Тальянская средняя общеобразовательная школа №17», муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Раздольинская средняя общеобразовательная школа», муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Новожилкинская средняя общеобразовательная школа», муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Большееланская средняя общеобразовательная школа». По состоянию на 01.06.2019 г. по программам общего образования обучалось 5743 ученика, по программам дошкольного образования – 2455 воспитанников. В образовательных организациях Усольского района работает 821  педагогический работник: в общеобразовательных учреждениях – 476 чел., в дошкольных образовательных учреждениях – 286 чел., в учреждениях дополнительного образования – 59 чел.

Для системы образования Усольского района характерны следующие особенности:

В подсистеме дошкольного образования:

Демографические процессы в Усольском районе, начиная с 2015 года по 2018 год, характеризуются ростом детского населения от рождения до 7 лет, с 2019 года идет процесс снижения детского населения (в сравнении с 2018 годом уменьшение на 1,8%).

Сеть действующих дошкольных образовательных учреждений удовлетворяет потребность населения Усольского района в охвате детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время в районе сохраняется очередь в количестве 513 детей– дети до трёх лет. На сегодняшний день стоит проблема охвата детей дошкольным образованием от 1 года до 3 лет, а особенно в п. Средний (очередность – 78 детей), п. Тельма (очередность – 62 ребёнка), п. Тайтурка (очередность – 74 ребёнка).Открытие в с. Биликтуй детского сада на 55 мест позволит обеспечить местами детей из данного населенного пункта, а в с. Мальта на 55 мест – из ближайших населённых пунктов (п. Средний, п. Новомальтинск). В связи с тем, что очерёдность на предоставление мест в дошкольные организации сохраняется, необходимо реализовать комплекс мер по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

В подсистеме общего образования:

Наметилась тенденция увеличения контингента в общеобразовательных организациях: в 2016-2017 – 5489 чел., в 2017-2018 – 5630 чел., 2018 - 2019г. – 5743 чел.

Основной формой внешней оценки качества образования является Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ). Качественные показатели освоения государственных образовательных стандартов не соответствуют запросам. Из 187 выпускников 2019 года, сдававших единый государственный экзамен, подтвердили освоение общеобразовательных программ среднего общего образования по обязательным предметам: русскому языку – 100% выпускников, по математике - 97,9% выпускников.

Необходимо реализовать мероприятия по улучшению результатов ЕГЭ, в том числе наладить систему опережающей диагностики ЕГЭ и объективности результатов внешних мониторинговых исследований уровня учебных достижений обучающихся за счет развития внутренней и внешней системы оценки качества.

Количество обучающихся, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам в 2018-2019 учебном году 4825 чел.

В подсистеме дополнительного образования детей:

На протяжении двух последних учебных лет остается стабильным   охват школьников услугами учреждений дополнительного образования, а именно 89%.

Наиболее востребованными и преобладающими в деятельности организаций дополнительного образования детей из реализуемых восьми направлений являются следующие: художественное творчество (18,9 %) и интеллектуально-познавательное (27,9 %), спортивное (15,2), гражданско-патриотическое (14%). В то время как по остальным направлениям охват детей составляет: в техническом творчестве – 8,7 %, эколого-биологическом  - 3,6 %, туристско-краеведческом – 7,5%, социально-педагогическом  – 4,3 %.

Одна из задач в сфере дополнительного образования детей – совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы технического творчества.

Согласно ст. 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 17.06.2019 г.) «Об образовании в Российской Федерации», в целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации, во втором полугодии 2019 года организована работа по прохождению 21 образовательным учреждением независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. В 2020 году необходимо продолжить работу по прохождению данной процедуры остальными образовательными учреждениями.

В сфере сохранение здоровья участников образовательного процесса:

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания ежегодно организуется работа муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, в рамках которой за три последних года было обследовано 698 детей – школьного и дошкольного возраста.

Ежегодно работники образовательных организаций проходят медицинский осмотр, с целью повышения санитарной культуры населения, профилактики заболеваний и распространения знаний о здоровом образе жизни - профессиональное гигиеническое обучение и аттестацию. По состоянию на 01.06.2019 г. 12 школ и 12 детских садов имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, 7 школ и 1 детский сад обслуживаются по договору в фельдшерско-акушерских пунктах. Задача продолжить работу по лицензированию медицинской деятельности в образовательных организациях (МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок», МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок», МБДОУ «Детский сад №2 «Ручеёк»).

Для укрепления материально-технической базы пищеблоков из средств местного бюджета была приобретена посуда, технологическое оборудование. По состоянию на 31.05.2019 года  5276 учащихся (92% от общего количества учащихся) были охвачены организованным горячим питанием.

В сфере информатизации образования:

Завершен первый этап создания единой информационно-образовательной среды – введена в опытную эксплуатацию Автоматизированная информационная система «Контингент-регион», состоящая из автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ», автоматизированной информационной системы «Комплектование ОО», автоматизированной информационной системы «Комплектование ОДО».

Внедрены информационные системы федерального уровня – Федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении», «Государственная информационная система итоговой аттестации».

На начальном этапе находится внедрение безбумажных технологий – электронных дневников и журналов. На данный момент 2 общеобразовательных учреждения полностью отказались от ведения журналов на бумажных носителях.

В учебном процессе используется 557 компьютеров. В среднем, на 103 обучающихся приходится 10 компьютеров. Вместе с тем, обновление парка вычислительной техники идёт недостаточными темпами, 58% компьютеров находятся в эксплуатации более 5 лет.

Все образовательные учреждения системы образования подключены к сети «Интернет». Средняя скорость доступа к сети Интернет в школах района составляет – 4,7 Мбит/сек. Свыше 73% школ имеют подключение к сети «Интернет» со скоростью ниже 2 Мбит/с. Имеющейся скорости доступа к ресурсам сети «Интернет» по-прежнему недостаточно для широкого внедрения электронных образовательных ресурсов, автоматизированных информационных систем, применения дистанционных образовательных технологий. Все образовательные организации имеют свой сайт и адрес электронной почты.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 10 июня 2020 года № 532-рп «О целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области», распоряжения министерства образования Иркутской области от 27 февраля 2020 года № 155-мр «О методических рекомендациях по применению Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области», администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования обеспечивает внедрение с 1 сентября 2020 года на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Усольского района в возрасте от 5 до 18 лет, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования в  муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании.

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» осуществляет:

- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

РАЗДЕЛ 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса.

2. Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

3. Развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования.

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы предусмотрены основные мероприятия, направленные на выполнение требований законодательства по организации образовательного процесса, сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования.

В данную подпрограмму включены следующие основные мероприятия:

- Государственная политика в сфере образования.

2. Сохранение здоровья участников образовательного процесса через организацию питания, медицинское сопровождение и обеспечение условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

3. Развитие системы информационно - методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень образования.

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И/ИЛИ КАЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели и решение задач подпрограммы, являются:

1. Доля дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих доступ к сети «Интернет», от общего количества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

2. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, от общей численности образовательных учреждений.

3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство об аккредитации, от общей численности общеобразовательных учреждений.

4. Своевременность выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования в установленные сроки.

5. Расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

6. Доля работников образовательных учреждений, охваченных медицинским осмотром в установленные сроки.

7. Доля работников образовательных учреждений, охваченных гигиенической подготовкой в установленные сроки.

8. Доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями от количества нуждающихся.

9. Доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений.

10. Доля воспитанников образовательных учреждений, охваченных горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, от общего количества воспитанников образовательных учреждений.

11. Доля детей, в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет.

12. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет.

13. Доля школьников, охваченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся.

14. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях муниципального и регионального уровня, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений.

15. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.

16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.

17. Доля образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количество образовательных учреждений запланированных в текущем году.

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

##### Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И СРОКАМ

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета МР УРМО, а также планируется привлечение средств федерального бюджета, средств бюджета Иркутской области.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020-2025 годы составляет 5 052 259,70тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 899 720,32 тыс. рублей

2021 год – 938 357,32 тыс. рублей

2022 год – 873 002,61 тыс. рублей

2023 год – 782 673,92 тыс. рублей

2024 год – 779 252,77 тыс. рублей

2025 год – 779 252,77 тыс. рублей

из них средства федерального бюджета – 217 913,35 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 23 657,59 тыс. рублей

2021 год – 64 092,37  тыс. рублей

2022 год – 65 081,69  тыс. рублей

2023 год – 65 081,69  тыс. рублей

2024 год – 0,00  тыс. рублей

2025 год – 0,00  тыс. рублей

из них средства бюджета Иркутской области– 4 571 737,82 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 825 569,28 тыс. рублей

2021 год – 830 613,43 тыс. рублей

2022 год – 745 709,21 тыс. рублей

2023 год – 675 574,51 тыс. рублей

2024 год – 747 135,70 тыс. рублей

2025 год – 747 135,70 тыс. рублей

из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 262 608,53 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 50 493,45 тыс. рублей

2021 год – 43 651,52 тыс. рублей

2022 год – 62 211,71 тыс. рублей

2023 год – 42 017,72 тыс. рублей

2024 год – 32 117,07 тыс. рублей

2025 год – 32 117,07 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы отражены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе (прилагаются).

Источниками  финансирования  реализации мероприятий  муниципальной программы  являются средства бюджета Иркутской области и средства бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования.

Привлечение средств бюджета Иркутской области на реализацию Программы осуществляется через механизм софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) в области            организации питания детей из средств бюджетов на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям Программы.

Предоставление и расходование средств бюджета Иркутской области осуществляется на основании:

-постановления Администрации Иркутской области от 06.12.2007г. № 283-па «О Порядке предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям»;

-постановления Правительства Иркутской области от 10.02.2020г. № 75-пп «О Порядке предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов»;

-постановления Правительства Иркутской области от 04.02.2020г. № 59-пп «О Порядке предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области»;

- постановления Правительства Иркутской области от 05.08.2019г. № 606-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области»;

-постановления Правительства Иркутской области от 21.10.2019г. № 864-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области»;

- постановления Правительства Иркутской области от 22.05.2019г. № 422-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области»;

- постановления Правительства Иркутской области от 19.06.2019г. № 481-пп  «Об установлении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области»;

-соглашения № 72-55-93/20-55 от 10.02.2020г. между Министерством образования Иркутской области и администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области;

-соглашения № 72-55-35/20-55 от 31.01.2020г. между Министерством образования Иркутской области и администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области;

-соглашения № 72-55-150/20-55 от 14.02.2020г.  о предоставлении местному бюджету субсидии из областного бюджета;

-соглашения № 9 от 24.01.2020г. о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета;

-распоряжения Правительства Иркутской области от 10 июня 2020 года № 532-рп «О целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области»;

-распоряжения министерства образования Иркутской области от 27 февраля 2020 года № 155-мр «О методических рекомендациях по применению Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области»;

-соглашения № 25640000-1-2020-004 от 04.09.2020г. о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

-соглашения № 25640000-1-2020-005 от 28.09.2020г. о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации подпрограммы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы, а в целом и муниципальной программы.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся финансово-экономические риски, которые можно разделить на внутренние, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий, и внешние, связанные с ценовой политикой государства - постоянным увеличением стоимости приобретаемой продукции.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Подпрограмма может подвергнуться риску, связанному с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

Необходимо учитывать и административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией подпрограммы.

РАЗДЕЛ 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:

1. Обеспечение информационной открытости 100% дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

2. 100% образовательных учреждений имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности.

3. 100% общеобразовательных учреждений имеют свидетельство об аккредитации, дающее право на выдачу выпускникам документов об образовании.

4. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования в установленные сроки, на уровне 100%.

5. Увеличение расходов бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 97,8 тыс. руб. в 2019 году и сохранение на этом уровне в 2020 – 2025 годах.

6. 100% работников образовательных учреждений будут охвачены медицинским осмотром в соответствии с санитарным законодательством.

7. 100% работников образовательных учреждений будут охвачены гигиенической подготовкой в соответствии с санитарным законодательством.

8. Проведение комплексной психолого-медико-педагогической диагностики для определения форм и содержания обучения и воспитания в соответствии с физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями 100% детей и подростков, нуждающихся в ней.

9. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий в 100% образовательных учреждений.

10. Обеспечение 100% охвата воспитанников образовательных учреждений горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживаем.

11. Увеличение доли детей, в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, до 70% к 2025 году.

12. Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, до 10% к 2025 году.

13. Увеличение охвата школьников, получающих организованное горячее питание в общеобразовательных учреждениях, с 86,1% в 2018 году до 95% в 2025 году.

14. Повышение качества образования обучающихся.

15. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях муниципального и регионального уровня, с 45,1% в 2018 году до 75% в 2025 году.

16. Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с 97,9% в 2019 году до 99,3% в 2025 году.

17. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 2,1% в 2019 году до 0,7% в 2025 году.

18. Повышение качества предоставления образовательных услуг образовательными учреждениями.

19. Обеспечение прохождения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 100%  образовательными учреждениями.

20. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25% в 2020 году и сохранение на этом уровне  до 2025 года.

В результате реализации подпрограммы запланировано достижение показателей, отраженных в ежегодном докладе об эффективности деятельности органов местного самоуправления, и реализация которых направлена на обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Усольского района.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района»; муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования; муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности педагогических кадров |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников образовательных учреждений. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля образовательных учреждений, которым оказана услуга по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников, от общего количества образовательных учреждений. 2. Доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений. 3. Доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., от общего количества педагогических работников образовательных учреждений. |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020-2025 годы составляет 27 579,07 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 4 505,63 тыс. рублей 2021 год – 5 253,37 тыс. рублей 2022 год – 5 158,37 тыс. рублей 2023 год – 5 158,37 тыс. рублей 2024 год – 3 751,67 тыс. рублей 2025 год – 3 751,67 тыс. рублей из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 27 579,07 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 4 505,63 тыс. рублей 2021 год – 5 253,37 тыс. рублей 2022 год – 5 158,37 тыс. рублей 2023 год – 5 158,37 тыс. рублей 2024 год – 3 751,67 тыс. рублей 2025 год – 3 751,67 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Оказание услуги по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников100% образовательных учреждений. 2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников. 3. Расширение форм для обобщения и распространения передового педагогического опыта. 4. Увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, с 1,4% в 2019 году до 1,7% в 2025 году. 5. Увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., с 87,6% в 2018 году до 100% в 2025 году. |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

## Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего потребностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое качество образования.

В образовательных организациях Усольского района работает 821  педагогический работник: в общеобразовательных учреждениях – 476 чел., в дошкольных образовательных учреждениях – 286 чел., в учреждениях дополнительного образования – 59 чел. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в течение трёх последних лет оставался стабильным в пределах 98% – 99%: по дошкольным образовательным учреждением – 98%, по учреждениям дополнительного образования – 99%. По общеобразовательным учреждениям возросла потребность в учителях, а именно к концу 2018 – 2019 учебного года обеспеченность учителями составила – 89% (2017 – 2018 учебный год – 99,1%).

Более 75% педагогических работников Усольского района имеют возраст старше 35 лет, когда накопленный педагогический опыт позволяет более уверенно выходить на инновационный поиск и решение задач развития образования. Педагогических работников школ со стажем до 5 лет – 13,4%, дошкольных образовательных организаций – 10,4%. Повышается образовательный уровень педагогических работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Высшее образование имеют 383 педагога общеобразовательных учреждений и 44 педагога учреждений дополнительного образования, что соответственно составляет 81% (2017 – 80%) и 74,5% (2017 – 68,9%). Имеют первую и высшую квалификационные категории 64% педагогических работников. Гендерный состав педагогов Усольского района характеризуется следующими соотношениями: 94% женщин и 6% мужчин.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости школьников показывает, что качество труда учителя влияет
на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический статус семьи, уровень оснащенности школы и прочие.

## Качество подготовки педагогов, статус педагога – ключевые цели кадровой политики.

## Одной из проблем является уровень профессионализма педагогических кадров, поскольку от них, в первую очередь, зависит развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования. Достаточно большое внимание в Усольском районе уделяется совершенствованию мастерства педагогических работников через участие в различных профессиональных конкурсах. В целях роста профессионального мастерства педагогов традиционно проводятся районные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года» и как результат успешное выступление наших победителей на региональном уровне. За период проведения конкурса 4 педагога Усольского района стали обладателями звания «Лучший учитель Иркутской области». За три последних учебных года: 2 педагога - победители Регионального профессионального конкурса «Учитель года», 2 педагога – лауреаты регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатели года России». Традиционно педагогические работники участвуют в конкурсах на получение премий губернатора Иркутской области «Лучший учитель», «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей», региональном этапе федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. За три последних учебных года 6 педагогов стали получателями данных премий. Для более эффективного решения задач выявления и сопровождения одаренных детей, всестороннего развития и воспитания детей Усольского района необходимо продолжить работу по повышению мастерства педагогов, работающих в системе образования через их участие в профессиональных педагогических конкурах.

На решение задачи повышения профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах реализации основных образовательных программ с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, достижения нового современного качества образования через внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, обобщения и распространения педагогического опыта и создание условий для профессиональной адаптации педагогических работников направлена реализация Дорожной карты развития кадрового потенциала системы образования Усольского района на 2016-2020 годы в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог в систему образования» (утверждена приказом Комитета по образования МР УРМО №316 от 13.10.2016 г.), муниципального проекта «Учитель будущего». В Усольском районе действует 17 методических объединений учителей-предметников, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и клуб молодых специалистов «Факел». Ежегодно проводятся для педагогических работников системы образования Усольского района семинары, конференции, совещания, фестивали открытых уроков и занятий, консультации, мастер-классы и другие методические мероприятия. За три года фестивали открытых уроков и занятий прошли на базе 13 школ и 17 детских садов, в рамках которых проведено более 140 открытых уроков и 75 занятий и приняли участие более 500 учителей и 125 воспитателей. 11 образовательных учреждений Усольского района являются пилотными и инновационными педагогическими площадками регионального уровня по направлениям: развитие непрерывного эколого-валеологического образования, воспитание школьников через приобщение к традициям русской духовности, по внедрению Профессионального стандарта, пространство персонального дополнительного образования как ресурс индивидуального развития ребенка. Необходимо продолжить работу по выявлению и распространению на муниципальном и региональном уровнях лучших образовательных практик по внедрению в образовательный процесс новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе современных цифровых технологий в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

РАЗДЕЛ 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение достижения нового современного качества образования через повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачу - развитие кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических работников образовательных учреждений.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы предусмотрено основное мероприятие по созданию условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров через их участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, форумах, фестивалях, семинарах и других методических мероприятиях.

В состав подпрограммы входит основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района».

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И/ИЛИ КАЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели и решение задачи подпрограммы, являются:

1. Доля образовательных учреждений, которым оказана услуга по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников, от общего количества образовательных учреждений.

2. Доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений.

3. Доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., от общего количества педагогических работников образовательных учреждений.

##### Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И СРОКАМ

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета МР УРМО.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2020-2025 годы составляет 27 579,07 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 4 505,63 тыс. рублей

2021 год – 5 253,37 тыс. рублей

2022 год – 5 158,37 тыс. рублей

2023 год – 5 158,37 тыс. рублей

2024 год – 3 751,67 тыс. рублей

2025 год – 3 751,67 тыс. рублей

из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 27 579,07 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 4 505,63 тыс. рублей

2021 год – 5 253,37 тыс. рублей

2022 год – 5 158,37 тыс. рублей

2023 год – 5 158,37 тыс. рублей

2024 год – 3 751,67 тыс. рублей

2025 год – 3 751,67 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы отражены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе (прилагаются).

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации подпрограммы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы, а в целом и муниципальной программы.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся финансово-экономические риски, которые можно разделить на внутренние, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий, и внешние, связанные с ценовой политикой государства - постоянным увеличением стоимости приобретаемой продукции.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Подпрограмма может подвергнуться риску, связанному с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

Необходимо учитывать и административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией подпрограммы.

РАЗДЕЛ 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:

1. Оказание услуги по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников100% образовательных учреждений.

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников.

3. Расширение форм для обобщения и распространения передового педагогического опыта.

4. Увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, с 1,4% в 2019 году до 1,7% в 2025 году.

5. Увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., с 87,6% в 2018 году до 100% в 2025 году.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Усольского района»; муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования; муниципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей. |
| Цель подпрограммы | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся. |
| Задачи подпрограммы | 1. Выявление и поддержка талантливых и социально- активных детей. 2. Формирование системы разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию. 3. Организация информационной и экономической поддержки способностей и талантов детей и подростков. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности. 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills и WorldSkills. 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиаде, от общего количества учащихся 4 – 11 классов. 2. Доля победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, от общего количества участников Усольского района. 3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории. 4. Доля обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 5. Доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества учащихся. 6. Доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества общеобразовательных учреждений. 7. Доля образовательных учреждений, педагогические работники которых приняли участие в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке учащихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества образовательных учреждений. 8. Доля учащихся – победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п., которым оказана материальная поддержка, от общего количества победителей и призеров. 9. Доля выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении» в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших среднее общее образование. |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 3 951,43 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 365,43 тыс. рублей 2021 год – 699,90 тыс. рублей 2022 год – 699,90 тыс. рублей 2023 год – 699,90 тыс. рублей 2024 год – 743,15 тыс. рублей 2025 год – 743,15 тыс. рублей из них средства бюджета МР УРМО – 3 951,43 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 365,43 тыс. рублей 2021 год – 699,90 тыс. рублей 2022 год – 699,90 тыс. рублей 2023 год – 699,90 тыс. рублей 2024 год – 743,15 тыс. рублей 2025 год – 743,15 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиаде с 20,2% в 2018 году до 22% к 2022 году и сохранение на этом уровне в 2023 – 2025 годах. 2. Повышение результативности участия школьников в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях муниципального, регионального уровня. 3. Увеличение доли победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, с 66,1% в 2019 году до 75% в 2025 году. 4. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, с 83% в 2018 году до 84% к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 – 2025 годах. 5. Повышение активности детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. 6. Увеличение доли обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, с 73,4% в 2018 году до 77% в 2025 году. 7. Увеличение доли детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, с 51% в 2018 году до 52% к 2023 году и сохранение на этом уровне в 2024 – 2025 годах. 8. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, с 42,1% в 2018 году до 68% в 2025 году. 9. Увеличение доли образовательных учреждений, педагогические работники которых приняли участие в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке учащихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, с 21,6% в 2018 году до 35% в 2025 году. 10. Обеспечение материальной поддержкой школьников - победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п. 11. Увеличение доли учащихся – победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п., которым оказана материальная поддержка, с 10,6% в 2018 году до 15% к 2024 году и сохранение на этом уровне в 2025 году. 12. Увеличение доли выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении», с 5,4% в 2019 году до 15% к 2021 году и сохранение на этом уровне в 2022 – 2025 годах. |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования является работа с одаренными детьми. Ключевой задачей развития общего образования, изложенной в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Развитие системы выявления и поддержки талантливых и социально-активных детей в Усольском районе осуществляется через их поиск, поддержку и сопровождение.

Реализация задач государственной политики в области образования, обусловливает необходимость разработки собственной подпрограммы, призванной обеспечить благоприятные условия для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся.

В 2018 - 2019 учебном году приняли участие более 700 школьников в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 50 из них представляли Усольский район на региональном этапе и один стал призёром по русскому языку. Но вместе с тем уменьшается количество детей, принимающих участие в олимпиадах по информатике, астрономии на муниципальном и региональном этапах.

Ежегодно  школьники района  участвуют не только в олимпиадном движении, но и пробуют свои силы в конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях.

За три последних учебных года 476 школьников представили в рамках районных научно-практических конференций исследовательские работы и проекты, в том числе по агробизнес-образованию, 53,9% из них были удостоены звания «победителя» и «призёра». 46 учащихся и воспитанников района стали дипломантами 1, 2 и 3 степени в рамках региональных мероприятий программы «Шаг в будущее».

Традиционно школьники и воспитанники Усольского района активно принимают участие в мероприятиях по робототехнике  и конструированию различных уровней: традиционные районные соревнования по робототехнике «Роболайф» и районные конкурсы проектов по робототехнике; региональные соревнования в г. Иркутске,  Усолье-Сибирском и Слюдянке - Главный Сибирский фестиваль робототехники «Робосиб», чемпионат Иркутской области по Cuboro, Всероссийский робототехнический фестиваль «БайкалРобот», Открытый Кубок Байкала по конструированию «Кубориада», а также всероссийский уровень - Всероссийский технологический фестиваль «ПроФест». Всего за 2018-2019 учебный год 213 школьников и воспитанников поучаствовали в 9 мероприятиях разного уровня, 87 детей стали победителями и призерами.

Третий год подряд в Усольском районе активно развивается новое направление - региональные чемпионаты WorldSkills Юниоры и JuniorSkills, чемпионат корпораций, цель которых создание нового поколения профессионалов, способных решать прорывные задачи инновационного развития России, и создание новых возможностей освоения и применения школьниками перспективных профессиональных компетенций. Так за 2018-2019 учебный год приняли участие по 12 компетенциям 42 ребенка из 8 общеобразовательных учреждений, из них 25 школьников являются победителями и призерами.

Школьники Усольского района – обладатели серебряной и бронзовой медалей Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (г. Южно-Сахалинск) в компетенции «Предпринимательство» и Национального чемпионата «Профессионалы будущего в Технопарке «Сколково» (г. Москва) в компетенции «Агрономия».

Всего за три года поучаствовали в чемпионатах 76 обучающихся, из них 51 являются победителями и призерами.

В Усольском районе ежегодно проводятся мероприятия военно-патриотической направленности и спортивно-массовые. С сентября 2018 года по май 2019 года было проведено 117 соревнований разного уровня с общим количеством 4986 участников.

На территории Усольского района ежегодно проводится Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей Усольского района. Золотой значок получили 12 обучающихся, обладателями серебряного значка стали 24 участника и 31 получили бронзовый значок.

Традиционно на территории войсковых частей, расположенных н территории Усольского района, проводятся военно-полевые сборы среди учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений. Летом 2019 года принял участие в военно-полевых сборах 71 десятиклассник из 13 школ района.

Усольский район является постоянным участником Спартакиады школьников районных муниципальных образований Иркутской области. В 2019 году команда школьников Усольского района заняла первое место в общем зачете.

В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала района необходимо поднять на иной более высокий уровень образования одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения их всестороннего развития, адекватных современным социально-экономическим требованиям.

РАЗДЕЛ 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех воспитанников и обучающихся.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выявление и поддержка талантливых и социально-активных детей.

2. Формирование системы разноуровневых конкурсных и иных мероприятий для детей и подростков, нацеленных на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию.

3. Организация информационной и экономической поддержки способностей и талантов детей и подростков.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по созданию условий для всестороннего развития детей и подростков через вовлечение в мероприятия, ориентированные на повышение их мотивации, раскрытие и развитие способностей и талантов каждого, а также раннюю профориентацию.

В состав подпрограммы входят следующие основные мероприятия:

1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности.

2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills и WorldSkills.

3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности.

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И/ИЛИ КАЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели и решение задачи подпрограммы, являются:

1. Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиаде, от общего количества учащихся 4 – 11 классов.

2. Доля победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, от общего количества участников Усольского района.

3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории.

4. Доля обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.

5. Доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества учащихся.

6. Доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества общеобразовательных учреждений.

7. Доля образовательных учреждений, педагогические работники которых приняли участие в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке учащихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества образовательных учреждений.

8. Доля учащихся – победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п., которым оказана материальная поддержка, от общего количества победителей и призеров.

9. Доля выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении» в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших среднее общее образование.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И СРОКАМ

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета МР УРМО.

Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 3 951,43 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 365,43 тыс. рублей

2021 год – 699,90 тыс. рублей

2022 год – 699,90 тыс. рублей

2023 год – 699,90 тыс. рублей

2024 год – 743,15 тыс. рублей

2025 год – 743,15 тыс. рублей

из них средства бюджета МР УРМО – 3 951,43 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 365,43 тыс. рублей

2021 год – 699,90 тыс. рублей

2022 год – 699,90 тыс. рублей

2023 год – 699,90 тыс. рублей

2024 год – 743,15 тыс. рублей

2025 год – 743,15 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы отражены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе (прилагаются).

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации подпрограммы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы, а в целом и муниципальной программы.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся финансово-экономические риски, которые можно разделить на внутренние, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий, и внешние, связанные с ценовой политикой государства - постоянным увеличением стоимости приобретаемой продукции.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Подпрограмма может подвергнуться риску, связанному с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

Необходимо учитывать и административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией подпрограммы.

РАЗДЕЛ 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:

1. Увеличение доли учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиаде с 20,2% в 2018 году до 22% к 2022 году и сохранение на этом уровне в 2023 – 2025 годах.

2. Повышение результативности участия школьников в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях муниципального, регионального уровня.

3. Увеличение доли победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, с 66,1% в 2019 году до 75% в 2025 году.

4. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, с 83% в 2018 году до 84% к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 – 2025 годах.

5. Повышение активности детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

6. Увеличение доли обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, с 73,4% в 2018 году до 77% в 2025 году.

7. Увеличение доли детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, с 51% в 2018 году до 52% к 2023 году и сохранение на этом уровне в 2024 – 2025 годах.

8. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, с 42,1% в 2018 году до 68% в 2025 году.

9. Увеличение доли образовательных учреждений, педагогические работники которых приняли участие в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке учащихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, с 21,6% в 2018 году до 35% в 2025 году.

10. Обеспечение материальной поддержкой школьников - победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п.

11. Увеличение доли учащихся – победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п., которым оказана материальная поддержка, с 10,6% в 2018 году до 15% к 2024 году и сохранение на этом уровне в 2025 году.

12. Увеличение доли выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении», с 5,4% в 2019 году до 15% к 2021 году и сохранение на этом уровне в 2022 – 2025 годах.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей; управление по социально-культурным вопросам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступного и полноценного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района с использованием всех форм отдыха и занятости детей и подростков. |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Основные мероприятия программы | - Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей муниципального района Усольского районного муниципального образования (Далее детских оздоровительных лагерей МР УРМО) любых форм пребывания. - Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Целевые показатели подпрограммы | - Доля образовательных учреждений, подготовленных к работе детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания. - Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания. - Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся. - Доля детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагере, от общего числа, состоящих на профилактических учетах. - Доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, от общего числа отдыхавших детей. - Количество трудоустроенных несовершеннолетних. - Общий объем расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятостью подростков 14 – 18 лет. |
| Объемы финансирования подпрограммы по источникам и срокам | Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 25 589,53 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 2 516,95 тыс. рублей 2021 год – 4 702,07 тыс. рублей 2022 год – 3 598,96 тыс. рублей 2023 год – 3 554,06 тыс. рублей 2024 год – 5 608,74 тыс. рублей 2025 год – 5 608,74 тыс. рублей из них средства бюджета Иркутской области – 11 334,87 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 1 625,38 тыс. рублей 2021 год – 2 928,79 тыс. рублей 2022 год – 1 542,10 тыс. рублей 2023 год – 1 521,00 тыс. рублей 2024 год – 1 858,80 тыс. рублей 2025 год – 1 858,80 тыс. рублей из них средства бюджета из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 14 254,66 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 891,57 тыс. рублей 2021 год – 1 773,28 тыс. рублей 2022 год – 2 056,86 тыс. рублей 2023 год – 2 033,06 тыс. рублей 2024 год – 3 749,94 тыс. рублей 2025 год – 3 749,94 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - 100% готовность образовательных учреждений к работе детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания. - Увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 95% в 2018 году до 96% к 2022 году и сохранение на этом уровне в 2023 – 2025 годах. - Сохранение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, на уровне 27% ежегодно. - Привлечение к активному отдыху и занятиям спортом несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов. - Увеличение доли детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагере, с 60 % в 2018 году до 63% к 2025 году. - Увеличение доли детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 75% в 2018 году до 77% в 2024 году и сохранение на этом уровне в 2025 году. - Обеспечение занятостью несовершеннолетних, в том числе состоящих на всех видах профилактических учетов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. - Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних с 65 человек в 2018 году до 75 человек к 2025 году. - Сохранение общего объема расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятости подростков 14 – 18 лет, на уровне 678,5 тыс. руб. ежегодно. |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью социальной политики государства. Это обусловлено необходимостью заботы государства и общества о социальной защите детства, создания условий для развития личности ребенка и укрепления его здоровья.

Летние каникулы составляют четвертую часть учебного года и имеют исключительно важное значение для непрерывного образования и развития учащихся. Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.

Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, результаты анализа проводимых мероприятий, наличия проблем, а также социально-экономическая ситуация в районе подтверждает целесообразность и необходимость продолжения этой работы.

Последовательное осуществление мер по улучшению системы детского отдыха позволит максимально обеспечить права каждого ребенка на полноценный летний отдых, оздоровление, занятость в период каникул. В Усольском районе действует система организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летнее время. Одной из форм оздоровления учащихся, организованной Комитетом по образованию и образовательными организациями являются лагеря с дневным пребыванием детей. В 2019 году в лагерях дневного пребывания на базе 17 общеобразовательных учреждений отдохнуло 1100 детей. Задача - охват детей из с. Биликтуй и с. Хайта оздоровлением и отдыхом в лагерях дневного пребывания.

В течение пяти лет (с 2014 года) на территории Усольского района в летний период работает детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия» ежегодно на базе, которого в среднем отдыхает 200 детей (в 2019 году отдохнуло 240 детей).  Лагерь «Спортландия» имеет спортивную направленность. С детьми ежедневно проводятся тренировки  тренерами - преподавателями муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». Вся воспитательная работа в детском оздоровительном палаточном лагере «Спортландия»  направлена на развитие творческих способностей по направлениям. К организации мероприятий активно привлекаются всероссийское добровольное пожарное общество, МЧС, Центр государственной инспекции по маломерным судам по г. Усолье-Сибирское и Усольском районе,  МВД ОДН «Усольский», Здравоохранение, Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе, Клуб «Патриоты России», Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» Иркутской области, ветераны, общественные организации и др. Ежегодно улучшается материально-техническая база палаточного лагеря в соответствие с  требованиями санитарных правил и государственных служб, а также с целью комфортного пребывания детей в лагере (с учетом потребностей).

За эти годы накоплен определённый опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. Практика проведения профильных смен, реализация культурно-оздоровительных, творческих, экологических и гражданско-патриотических программ. С 2017 года на территории Усольского района работает детский оздоровительный лагерь «Эврика» (п. Раздолье) (далее ДОЛ «Эврика)  для одарённых и талантливых детей, с общим охватом в среднем 20 человек из разных школ района. Выраженный оздоровительный эффект в лагере ежегодно составляет 100%. Дополнительно на базе ДОЛ «Эврика» с 2018 года организуется пленэрная смена (экспедиция) для воспитанников учреждений отдела культуры и молодежной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования по различным направлениям (2018 г. - 20 детей и 3 педагога, 2019 г. - 30 детей и 5 педагогов).

Результаты детской оздоровительной кампании прошлых лет во многом достигнуты благодаря труду педагогов образовательных организаций и сплоченной, организованной работе всех заинтересованных органов власти и государственных структур.

Ежегодно в период летних каникул трудоустроено 180 несовершеннолетних, проживающих в Усольском районе, из которых 80% детей, находятся в трудной жизненной ситуации.  В 2019 году в связи с увеличением финансирования представлена возможность увеличения численности детей – 194 чел., по подпрограмме охваченных трудоустройством – 69 детей.

При организации трудоустройства учащихся при общеобразовательных организациях снижается количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Подпрограмма призвана помочь найти им занятия для души и возможность своим трудом заработать себе средства на подготовку к школе через создание квотируемых рабочих мест по ремонту школ, благоустройству территорий, заготовке овощей для школы.

Данная подпрограмма разработана, исходя из необходимости внесения изменений в систему организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.  Подпрограмма содержит обоснования как первоочередных, так и долговременных механизмов развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Отдельной поддержки требуют усилия по формированию современной системы воспитания, отвечающей современным запросам государства, личности и общества. В этой связи следует поддержать инновационные воспитательные практики в учреждениях.

Концепция программы заключается в обеспечении целостной, непрерывной, развивающей системы организации отдыха и оздоровления подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит максимально обеспечить  права каждого ребенка  на полноценный отдых в каникулярное время, в том числе  несовершеннолетних, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации и несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах.

РАЗДЕЛ 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение доступного и полноценного отдыха,  оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района с  использованием всех форм отдыха и занятости детей и подростков.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.	Организация отдыха и оздоровления детей, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на профилактических учетах, используя наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

2.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по созданию условий доступного и полноценного отдыха,  оздоровления и занятости несовершеннолетних Усольского района с  использованием всех форм отдыха и занятости детей и подростков.

В состав подпрограммы входят следующие основные мероприятия:

1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания.

2.  Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И/ИЛИ КАЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели и решение задачи подпрограммы, являются:

1. Доля образовательных учреждений, подготовленных к работе детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания.

2. Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания.

3. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся.

4. Доля детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагере, от общего числа, состоящих на профилактических учетах.

5. Доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, от общего числа отдыхавших детей.

6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних.

7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятостью подростков 14 – 18 лет.	Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И СРОКАМ

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета МР УРМО, а также планируется привлечение средств бюджета Иркутской области.

Общий объем финансирования на 2020-2025 годы составляет 25 589,53 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 2 516,95 тыс. рублей

2021 год – 4 702,07 тыс. рублей

2022 год – 3 598,96 тыс. рублей

2023 год – 3 554,06 тыс. рублей

2024 год – 5 608,74 тыс. рублей

2025 год – 5 608,74 тыс. рублей

из них средства бюджета Иркутской области – 11 334,87 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 1 625,38 тыс. рублей

2021 год – 2 928,79 тыс. рублей

2022 год – 1 542,10 тыс. рублей

2023 год – 1 521,00 тыс. рублей

2024 год – 1 858,80 тыс. рублей

2025 год – 1 858,80 тыс. рублей

из них средства бюджета из них средства бюджета Усольского муниципального района Иркутской области – 14 254,66 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год –    891,57 тыс. рублей

2021 год – 1 773,28 тыс. рублей

2022 год – 2 056,86 тыс. рублей

2023 год – 2 033,06 тыс. рублей

2024 год – 3 749,94 тыс. рублей

2025 год – 3 749,94 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы отражены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе (прилагаются).

Источниками  финансирования  реализации мероприятий  муниципальной программы  являются средства бюджета Иркутской области и средства бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования.

Привлечение средств бюджета Иркутской области на реализацию Программы осуществляется через механизм софинансирования государственных программ (подпрограмм государственных программ) организации отдыха и оздоровления детей из средств бюджетов на реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям Программы.

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется на основании:

- постановления Правительства Иркутской области от 15.02.2016г. № 77-пп "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области";

- постановления Правительства Иркутской области от 15.02.2016г.№ 78-пп "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области";

-соглашения № 05-53-255/20-17 от 18.02.2020г. о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета;

-соглашения № 05-53-212/20-17 от 13.02.2020г. о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета.

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации подпрограммы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы, а в целом и муниципальной программы.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся финансово-экономические риски, которые можно разделить на внутренние, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий, и внешние, связанные с ценовой политикой государства - постоянным увеличением стоимости приобретаемой продукции.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Подпрограмма может подвергнуться риску, связанному с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

Необходимо учитывать и административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией подпрограммы.

РАЗДЕЛ 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:

1. 100% готовность образовательных учреждений к работе детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания.

2. Увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 95% в 2018 году до 96% к 2022 году и сохранение на этом уровне в 2023 – 2025 годах.

3. Сохранение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, на уровне 27% ежегодно.

4. Привлечение к активному отдыху и занятиям спортом несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов.

5. Увеличение доли детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагере, с 60 % в 2018 году до 63% к 2025 году.

6. Увеличение доли детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 75% в 2018 году до 77% в 2024 году и сохранение на этом уровне в 2025 году.

7. Обеспечение занятостью несовершеннолетних, в том числе состоящих на всех видах профилактических учетов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

8. Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних с 65 человек в 2018 году до 75 человек к 2025 году.

9. Сохранение общего объема расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятости подростков 14 – 18 лет, на уровне 678,5 тыс. руб. ежегодно.

Первый заместитель

мэра муниципального района

Усольского районного

муниципального образования                                         И.М. Дубенкова

Заместитель председателя

Комитета по образованию

муниципального района

Усольского районного

муниципального образования

Приходько Валерия Николаевна

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие системы образования Усольского района» на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА»

на 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Срок |  | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы на достижение, которых оказывается влияние) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети «Интернет» | МБДОУ МБУ ДО | 2020 | 2025 | - обеспечение информационной открытости 100% дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. | - доля дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих доступ к сети «Интернет», от общего количества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений | МБОУ МБДОУ МБУ ДО | 2020 | 2025 | - 100% образовательных учреждений имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности; - 100% общеобразовательных учреждений имеют свидетельство об аккредитации, дающее право на выдачу выпускникам документов об образовании. | - доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, от общей численности образовательных учреждений; - доля общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство об аккредитации, от общей численности общеобразовательных учреждений. |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек) | МБОУ МБДОУ МБУ ДО | 2020 | 2025 | - обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования в установленные сроки, на уровне 100%; - увеличение расходов бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 97,8 тыс. руб. в 2019 году и сохранение на этом уровне в 2020 – 2025 годах. | - своевременность выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования в установленные сроки; - расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Комитет по образованию МБУДО | 2020 | 2025 | -обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ - 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования будут охвачены системой персонифицированного финансирования | -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений | МБОУ МБДОУ МБУ ДО | 2020 | 2025 | - 100% работников образовательных учреждений будут охвачены медицинским осмотром в соответствии с санитарным законодательством; - 100% работников образовательных учреждений будут охвачены гигиенической подготовкой в соответствии с санитарным законодательством. | - доля работников образовательных учреждений, охваченных медицинским осмотром в установленные сроки; - доля работников образовательных учреждений, охваченных гигиенической подготовкой в установленные сроки. |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии | Комитет по образованию МР УРМО МБУ «ЦРО» | 2020 | 2025 | - проведение комплексной психолого-медико-педагогической диагностики для определения форм и содержания обучения и воспитания в соответствии с физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями 100% детей и подростков, нуждающихся в ней. | - доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями от количества нуждающихся. |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях | МБОУ МБДОУ МБУ ДО | 2020 | 2025 | - обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий в 100% образовательных учреждений. | - доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений. |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях | МБДОУ МБОУ | 2020 | 2025 | - обеспечение 100% охвата воспитанников образовательных учреждений горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживаем; - увеличение доли детей, в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, до 70% к 2025 году; - снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, до 10% к 2025 году. | - доля воспитанников образовательных учреждений, охваченных горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, от общего количества воспитанников образовательных учреждений; - доля детей, в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет; - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей | МБОУ | 2020 | 2025 | - увеличение охвата школьников, получающих организованное горячее питание в общеобразовательных учреждениях, с 86,1% в 2018 году до 95% в 2025 году. | - доля школьников, охваченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном и региональном уровне | МБУ «ЦРО» | 2020 | 2025 | - повышение качества образования обучающихся; - увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях муниципального и регионального уровня, с 45,1% в 2018 году до 75% в 2025 году. | - доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях муниципального и регионального уровня, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений. |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Комитет по образованию МРУРМО МБОУ | 2020 | 2025 | - увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с 97,9% в 2019 году до 99,3% в 2025 году; - снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 2,1% в 2019 году до 0,7% в 2025 году. | - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений. |
| 1.3.3 | Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность | МБОУ МБДОУ МБУ ДО | 2020 | 2025 | - повышение качества предоставления образовательных услуг образовательными учреждениями; - обеспечение прохождения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 100% образовательными учреждениями. | - доля образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количество образовательных учреждений запланированных в текущем году. |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «ЦРО» | МБУ «ЦРО» | 2020 | 2025 | - оказание услуги по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников 100% образовательных учреждений. | - доля образовательных учреждений, которым оказана услуга по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников, от общего количества образовательных учреждений. |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических работников в районных конкурсах профессионального мастерства | МБУ «ЦРО» МБОУ МБДОУ | 2020 | 2025 | - повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников; - расширение форм для обобщения и распространения передового педагогического опыта; - увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, с 1,4% в 2019 году до 1,7% в 2025 году. | - доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений. |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п. | Комитет по образованию МРУРМО МБУ «ЦРО» МБУДО | 2020 | 2025 | - повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников; - расширение форм для обобщения и распространения передового педагогического опыта; - увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., с 87,6% в 2018 году до 100% в 2025 году. | - доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., от общего количества педагогических работников образовательных учреждений. |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения | Комитет по образованию МРУРМО МБУ «ЦРО» | 2020 | 2025 | - обеспечение своевременной выплаты социальной поддержки студентам в период обучения в установленные сроки, на уровне 100%; - выполнение мероприятий «дорожной карты» «Развитие кадрового потенциала Усольского район на 2020-2024 гг.» | - количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, которым оказаны меры социальной поддержки в период обучения |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады | МБУ «ЦРО» | 2020 | 2025 | - увеличение доли учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиаде с 20,2% в 2018 году до 22% к 2022 году и сохранение на этом уровне в 2023 – 2025 годах. | - доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиаде, от общего количества учащихся 4 – 11 классов. |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности | Комитет по образованию МРУРМО МБУ «ЦРО» | 2020 | 2025 | - повышение результативности участия школьников в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях муниципального, регионального уровня; - увеличение доли победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, с 66,1% в 2019 году до 75% в 2025 году; - увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, с 83% в 2018 году до 84% к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 – 2025 годах. | - доля победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, от общего количества участников Усольского района; - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории. |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях | Комитет по образованию МРУРМО МБУДО МБОУ | 2020 | 2025 | - повышение активности детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом; - увеличение доли обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, с 73,4% в 2018 году до 77% в 2025 году; - увеличение доли детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, с 51% в 2018 году до 52% к 2023 году и сохранение на этом уровне в 2024 – 2025 годах. | - доля обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся; - доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества учащихся. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills «Молодые профессионалы» |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills иWorldSkills | МБОУ МБУ ДО | 2020 | 2025 | - увеличение доли общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, с 42,1% в 2018 году до 68% в 2025 году. | - доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества общеобразовательных учреждений. |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills иWorldSkills | МБОУ МБДОУ МБУ ДО | 2020 | 2025 | - увеличение доли образовательных учреждений, педагогические работники которых приняли участие в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке учащихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, с 21,6% в 2018 году до 35% в 2025 году. | - доля образовательных учреждений, педагогические работники которых приняли участие в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке учащихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества образовательных учреждений. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п. | МБОУ | 2020 | 2025 | - обеспечение материальной поддержкой школьников - победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п.; - увеличение доли учащихся – победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п., которым оказана материальная поддержка, с 10,6% в 2018 году до 15% к 2024 году и сохранение на этом уровне в 2025 году. | - доля учащихся – победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п., которым оказана материальная поддержка, от общего количества победителей и призеров. |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника | Комитет по образованию МРУРМО | 2020 | 2025 | - увеличение доли выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении», с 5,4% в 2019 году до 15% к 2021 году и сохранение на этом уровне в 2022 – 2025 годах. | - доля выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении» в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших среднее общее образование. |
| 4. | Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания. | МБОУ | 2020 | 2025 | - 100% готовность образовательных учреждений к работе детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания; - увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 95% в 2018 году до 96% к 2022 году и сохранение на этом уровне в 2023 – 2025 годах; - сохранение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, на уровне 27% ежегодно; - увеличение доли детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 75% в 2018 году до 77% в 2024 году и сохранение на этом уровне в 2025 году. | - доля образовательных учреждений, подготовленных к работе детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания; - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания; - доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся; - доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, от общего числа отдыхавших. |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря «Спортландия» | МБУДО | 2020 | 2025 | - сохранение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, на уровне 27% ежегодно; - увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 95% в 2018 году до 96% к 2022 году и сохранение на этом уровне в 2023 – 2025 годах; - увеличение доли детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагере, с 60% в 2018 году до 63% к 2025 году; - увеличение доли детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 75% в 2018 году до 77% в 2024 году и сохранение на этом уровне в 2025 году; - привлечение к активному отдыху и занятиям спортом несовершеннолетних, состоящих на все видах профилактических учетов. | - доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся; - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания; - доля детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагере, от общего числа, состоящих на профилактических учетах; - доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, от общего числа отдыхавших детей. |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря «Эврика» | МБОУ | 2020 | 2025 | - сохранение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, на уровне 27% ежегодно; - увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 95% в 2018 году до 96% к 2022 году и сохранение на этом уровне в 2023 – 2025 годах; - увеличение доли детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 75% в 2018 году до 77% в 2024 году и сохранение на этом уровне в 2025 году. | - доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся; - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания; - доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, от общего числа отдыхавших детей. |
| 4.1.4. | Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика» | Отдел культуры и молодежной политики АМР УРМО МБОУ | 2020 | 2025 | - сохранение доли детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, на уровне 27% ежегодно; - увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, с 95% в 2018 году до 96% к 2022 году и сохранение на этом уровне в 2023 – 2025 годах. | - доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся; - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | МБОУ | 2020 | 2025 | - обеспечение занятостью несовершеннолетних, в том числе состоящих на всех видах профилактических учетов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних с 65 человек в 2018 году до 75 человек к 2025 году; - сохранение общего объема расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятости подростков 14 – 18 лет, на уровне 678,5 тыс. руб. ежегодно. | - количество трудоустроенных несовершеннолетних; - общий объем расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятостью подростков 14 – 18 лет. |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие системы образования Усольского района» на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА» на 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (факт) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих доступ к сети «Интернет», от общего количества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля детей, в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 60,02 | 59,5 | 54,2 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 4 | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 11,7 | 9,4 | 7,8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 5 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,3 | 98,4 | 94,5 | 98,1 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 99,3 |
| 6 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | % | 0,7 | 1,6 | 0 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| 7 | доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений. | % | 1,5 | 1,4 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 8 | доля образовательных учреждений, которым оказана услуга по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 83 | 84,39 | 78 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 10 | доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества учащихся | % | 51 | 52 | 14 | 51,5 | 51,5 | 52 | 52 | 52 |
| 11 | доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества общеобразовательных учреждений | % | 58,8 | 60,2 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 57 | 63 | 68 |
| 12 | доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся | % | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 13 | количество трудоустроенных несовершеннолетних | чел. | 65 | 69 | 178 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 14 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | - | - | 10,35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1. | Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | доля дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих доступ к сети «Интернет», от общего количества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, от общей численности образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | доля общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство об аккредитации, от общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4. | своевременность выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.5. | расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 86,31 | 97,48 | 95,1 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | доля работников образовательных учреждений, охваченных медицинским осмотром в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | доля работников образовательных учреждений, охваченных гигиенической подготовкой в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3. | доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с их физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями от количества нуждающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.4. | доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.5. | доля воспитанников образовательных учреждений, охваченных горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, от общего количества воспитанников образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.6. | доля детей, в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 60,02 | 59,5 | 54,2 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 1.2.7. | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 11,7 | 9,4 | 7,8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 1.2.8. | доля школьников, охваченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся | % | 86,1 | 85 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях муниципального и регионального уровня, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 79,2 | 82 | 78 | 64 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| 1.3.2. | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,3 | 98,4 | 94,5 | 98,1 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 99,3 |
| 1.3.3. | доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | % | 0,7 | 1,6 | 0 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| 1.3.4. | доля образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от общего количество образовательных учреждений запланированных в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | - | - | 10,35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | доля образовательных учреждений, которым оказана услуга по организационно-методическому и информационному сопровождению педагогических работников, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2. | доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в районных конкурсах профессионального мастерства, от общего количества педагогических работников образовательных учреждений | % | 1,5 | 1,4 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 2.1.3. | доля педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п., от общего количества педагогических работников образовательных учреждений | % | 87,6 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 |
| 2.1.4. | количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, которым оказаны меры социальной поддержки | чел. | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиаде, от общего количества учащихся 4 – 11 классов | % | 20,2 | 21 | 17,1 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3.1.2. | доля победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и иных мероприятий муниципального, регионального уровня в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности, от общего количества участников Усольского района | % | 58,8 | 60,2 | 67,4 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 3.1.3. | доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 83 | 84,39 | 78 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 3.1.4. | доля обучающихся систематически, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 51 | 63,4 | 91 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 |
| 3.1.5. | доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества учащихся | % | 51 | 52 | 14 | 51,5 | 51,5 | 52 | 52 | 52 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills и WorldSkills |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых приняли участие в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества образовательных учреждений | % | 42,1 | 42,1 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 57 | 63 | 68 |
| 3.2.2. | доля образовательных учреждений, педагогические работники которых приняли участие в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке учащихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills, от общего количества образовательных учреждений | % | 21,6 | 29,7 | 37,8 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | доля учащихся – победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров соревнований и т.п., которым оказана материальная поддержка, от общего количества победителей и призеров | % | 10,6 | 28,2 | 17,1 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 3.3.2. | доля выпускников, получивших аттестат с отличием о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении» в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших среднее общее образование | % | 14 | 5,4 | 7,14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля образовательных учреждений, подготовленных к работе детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.2. | доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания | % | 95 | 96 | 0 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 4.1.3. | доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся | % | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4.1.4. | доля детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагере, от общего числа состоящих на профилактических учетах | % | 60 | 60 | 0 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
| 4.1.5. | доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованным отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных лагерях МР УРМО любых форм пребывания, от общего числа отдыхавших детей | % | 75 | 75 | 0 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | чел. | 65 | 69 | 178 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 4.2.2. | Общий объем расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятостью подростков 14 – 18 лет | тыс.руб. | 378,5 | 1 001,18 | 1018,17 | 703,13 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие системы образования Усольского района» на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА» на 2020-2025 годы

| № пп | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» | Всего: | 56 256,08 | 51 378,07 | 70 126,84 | 49 909,05 | 40 361,82 | 40 361,82 | 308 393,68 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 21 228,86 | 19 019,964 | 16 438,76 | 16 911,76 | 12 984,28 | 12 984,28 | 99 567,92 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 13 655,79 | 10 121,804 | 10 768,24 | 10 768,24 | 12 038,34 | 12 038,34 | 69 390,76 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 16 527,02 | 16 572,979 | 16 577,93 | 16 577,93 | 11 300,08 | 11 300,08 | 88 856,01 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 4 579,28 | 5 282,620 | 5 186,52 | 5 186,52 | 3 716,02 | 3 716,02 | 27 666,97 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 265,13 | 380,700 | 464,60 | 464,60 | 323,10 | 323,10 | 2 221,23 |
|  |  | соисполнитель программы Администрация Усольского района | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 |
| 1. | Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование | Всего: | 50 493,45 | 43 651,52 | 62 211,71 | 42 017,72 | 32 117,07 | 32 117,07 | 262 608,53 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 20 480,48 | 17 735,626 | 14 763,05 | 15 259,85 | 9 796,68 | 9 796,68 | 87 832,38 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 13 655,79 | 10 121,804 | 10 751,04 | 10 751,04 | 12 003,14 | 12 003,14 | 69 285,96 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 16 124,05 | 15 559,687 | 15 700,72 | 15 700,72 | 10 165,15 | 10 165,15 | 83 415,47 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 7,50 | 20,000 | 20,00 | 20,00 | 7,50 | 7,50 | 82,50 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 225,63 | 214,400 | 286,10 | 286,10 | 144,60 | 144,60 | 1 301,43 |
|  |  | соисполнитель программы Администрация Усольского района | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования | Всего: | 15 839,36 | 18 997,795 | 18 587,80 | 18 587,80 | 14 141,38 | 14 141,38 | 100 295,50 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 2 631,40 | 2 239,190 | 2 006,00 | 2 006,00 | 2 841,95 | 2 841,95 | 14 566,48 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 1 772,60 | 1 672,918 | 1 455,08 | 1 455,08 | 1 641,56 | 1 641,56 | 9 638,80 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 11 435,36 | 15 085,687 | 15 126,72 | 15 126,72 | 9 657,86 | 9 657,86 | 76 090,22 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети «Интернет» | Всего: | 543,91 | 711,600 | 551,00 | 551,00 | 427,01 | 427,01 | 3 211,54 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 56,77 | 90,000 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 260,77 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 417,06 | 496,840 | 424,00 | 424,00 | 381,37 | 381,37 | 2 524,65 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 70,08 | 124,760 | 70,00 | 70,00 | 45,64 | 45,64 | 426,12 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений | Всего: | 10,50 | 45,000 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 235,50 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 0,00 | 28,000 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 140,00 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 10,50 | 15,000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 85,50 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 0,00 | 2,000 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек) | Всего: | 14 654,50 | 15 539,460 | 5 576,60 | 5 576,60 | 13 669,36 | 13 669,36 | 68 685,88 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 2 574,63 | 2 121,190 | 1 921,00 | 1 921,00 | 2 813,95 | 2 813,95 | 14 165,71 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 1 345,03 | 1 161,078 | 1 016,08 | 1 016,08 | 1 245,19 | 1 245,19 | 7 028,65 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 10 734,84 | 12 257,192 | 2 639,52 | 2 639,52 | 9 610,22 | 9 610,22 | 47 491,51 |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего: | 630,449 | 2 701,735 | 12 415,200 | 12 415,200 | 0,000 | 0,000 | 28 162,584 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 630,449 | 2 701,735 | 12 415,200 | 12 415,200 | 0,000 | 0,000 | 28 162,584 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса | Всего: | 34 470,65 | 24 401,52 | 43 371,71 | 23 177,72 | 17 723,49 | 17 723,49 | 160 868,59 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 17 765,08 | 15 323,636 | 12 655,96 | 13 152,76 | 6 833,63 | 6 833,63 | 72 564,69 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 11 883,19 | 8 448,886 | 9 295,96 | 9 295,96 | 10 317,58 | 10 317,58 | 59 559,17 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 4 688,68 | 474,000 | 574,00 | 574,00 | 507,28 | 507,28 | 7 325,25 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 128,70 | 150,000 | 150,00 | 150,00 | 60,00 | 60,00 | 698,70 |
|  |  | соисполнитель программы Администрация Усольского района | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений | Всего: | 6 525,72 | 7 275,606 | 6 555,72 | 6 555,72 | 4 419,97 | 4 419,97 | 35 752,70 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 3 074,81 | 3 898,606 | 3 238,72 | 3 238,72 | 2 003,06 | 2 003,06 | 17 456,96 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 3 218,45 | 3 037,500 | 3 037,50 | 3 037,50 | 2 174,45 | 2 174,45 | 16 679,86 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 232,46 | 339,500 | 279,50 | 279,50 | 242,46 | 242,46 | 1 615,88 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии | Всего: | 133,70 | 155,000 | 155,00 | 155,00 | 65,00 | 65,00 | 728,70 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 128,70 | 150,000 | 150,00 | 150,00 | 60,00 | 60,00 | 698,70 |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях | Всего: | 22 825,80 | 9 956,926 | 8 432,81 | 9 100,11 | 9 652,61 | 9 652,61 | 69 620,88 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 11 437,97 | 6 566,005 | 4 484,81 | 5 152,11 | 3 832,80 | 3 832,80 | 35 306,50 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 6 931,60 | 3 256,422 | 3 653,50 | 3 653,50 | 5 554,99 | 5 554,99 | 28 605,01 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 4 456,22 | 134,500 | 294,50 | 294,50 | 264,82 | 264,82 | 5 709,37 |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях | Всего: | 1 733,13 | 2 154,964 | 2 604,96 | 2 604,96 | 2 588,13 | 2 588,13 | 14 274,29 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 1 733,13 | 2 154,964 | 2 604,96 | 2 604,96 | 2 588,13 | 2 588,13 | 14 274,29 |
| 1.2.5. | Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей | Всего: | 3 252,30 | 4 859,026 | 4 932,43 | 4 761,93 | 997,78 | 997,78 | 19 801,23 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 3 252,30 | 4 859,026 | 4 932,43 | 4 761,93 | 997,78 | 997,78 | 19 801,23 |
| 1.2.6. | Мероприятие 2.6. Приобретение объектов недвижимости для реализации образовательных программ | Всего: | 0,00 | 0,000 | 20 690,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ соисполнитель программы Администрация Усольского района |  |  | 20 690,79 |  |  |  | 20 690,79 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района | Всего: | 183,44 | 252,200 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 1 444,44 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 84,00 | 172,800 | 101,10 | 101,10 | 121,10 | 121,10 | 701,20 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 88,00 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 2,50 | 15,000 | 15,00 | 15,00 | 2,50 | 2,50 | 52,50 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 96,94 | 64,400 | 136,10 | 136,10 | 84,60 | 84,60 | 602,74 |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном уровне | Всего: | 2,50 | 15,000 | 15,00 | 15,00 | 2,50 | 2,50 | 52,50 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 2,50 | 15,000 | 15,00 | 15,00 | 2,50 | 2,50 | 52,50 |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Всего: | 142,54 | 215,200 | 215,20 | 215,20 | 185,70 | 185,70 | 1 159,54 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 84,00 | 172,800 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 661,20 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 58,54 | 42,400 | 114,10 | 114,10 | 84,60 | 84,60 | 498,34 |
| 1.3.3. | Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность | Всего: | 38,40 | 22,000 | 22,00 | 22,00 | 64,00 | 64,00 | 232,40 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 88,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 38,40 | 22,000 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала | Всего: | 4 505,63 | 5 253,370 | 5 158,37 | 5 158,37 | 3 751,67 | 3 751,67 | 27 579,07 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 2,30 | 2,000 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 12,90 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 4 503,33 | 5 166,070 | 5 083,07 | 5 083,07 | 3 640,07 | 3 640,07 | 27 115,67 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 85,300 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 378,50 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района | Всего: | 4 505,63 | 5 253,370 | 5 158,37 | 5 158,37 | 3 751,67 | 3 751,67 | 27 579,07 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 2,30 | 2,000 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 12,90 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 4 503,33 | 5 166,070 | 5 083,07 | 5 083,07 | 3 640,07 | 3 640,07 | 27 115,67 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 85,30 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 378,50 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «ЦРО» | Всего: | 4 367,87 | 4 991,610 | 4 878,61 | 4 878,61 | 3 537,61 | 3 537,61 | 26 191,91 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 4 367,87 | 4 991,610 | 4 878,61 | 4 878,61 | 3 537,61 | 3 537,61 | 26 191,91 |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п. | Всего: | 59,50 | 93,500 | 105,50 | 105,50 | 57,50 | 57,50 | 479,00 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 59,50 | 93,500 | 105,50 | 105,50 | 21,50 | 21,50 | 407,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства | Всего: | 78,26 | 156,260 | 156,26 | 156,26 | 156,56 | 156,56 | 860,16 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 2,30 | 2,000 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 12,90 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 75,96 | 80,960 | 80,96 | 80,96 | 80,96 | 80,96 | 480,76 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 73,300 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 73,30 | 366,50 |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения | Всего: | 0,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 0,00 | 0,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 0,00 | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков | Всего: | 365,43 | 699,900 | 699,90 | 699,90 | 743,15 | 743,15 | 3 951,43 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 173,28 | 365,050 | 392,25 | 392,25 | 483,50 | 483,50 | 2 289,83 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 0,00 | 0,000 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 68,80 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 84,20 | 157,300 | 101,80 | 101,80 | 68,80 | 68,80 | 582,70 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 68,45 | 96,550 | 83,45 | 83,45 | 68,45 | 68,45 | 468,80 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 39,50 | 81,000 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 541,30 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности | Всего: | 145,55 | 458,800 | 416,40 | 416,40 | 459,65 | 459,65 | 2 356,45 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 0,00 | 128,950 | 193,75 | 193,75 | 280,00 | 280,00 | 1 076,45 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 65,30 | 157,300 | 81,40 | 81,40 | 53,40 | 53,40 | 492,20 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 63,45 | 96,550 | 78,45 | 78,45 | 63,45 | 63,45 | 443,80 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 16,80 | 76,000 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 344,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады | Всего: | 8,55 | 21,850 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 64,60 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 8,55 | 21,850 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 64,60 |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной и научно-технической деятельности | Всего: | 120,10 | 164,200 | 135,10 | 135,10 | 120,10 | 120,10 | 794,70 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 53,40 | 64,500 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 331,50 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 54,90 | 74,700 | 69,90 | 69,90 | 54,90 | 54,90 | 379,20 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 11,80 | 25,000 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 84,00 |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях | Всего: | 16,90 | 272,750 | 272,75 | 272,75 | 331,00 | 331,00 | 1 497,15 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 0,00 | 128,950 | 193,75 | 193,75 | 280,00 | 280,00 | 1 076,45 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 11,90 | 92,800 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 160,70 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 5,00 | 51,000 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 260,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills «Молодые профессионалы» | Всего: | 192,18 | 236,100 | 236,10 | 236,10 | 236,10 | 236,10 | 1 372,68 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 173,28 | 236,100 | 198,50 | 198,50 | 203,50 | 203,50 | 1 213,38 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 0,00 | 0,000 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 68,80 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 18,90 | 0,000 | 20,40 | 20,40 | 15,40 | 15,40 | 90,50 |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills, WorldSkills «Молодые профессионалы» | Всего: | 145,18 | 195,300 | 154,90 | 154,90 | 153,90 | 153,90 | 958,08 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 126,28 | 195,300 | 143,50 | 143,50 | 148,50 | 148,50 | 905,58 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 18,90 | 0,000 | 11,40 | 11,40 | 5,40 | 5,40 | 52,50 |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills, WorldSkills «Молодые профессионалы» | Всего: | 47,00 | 40,800 | 81,20 | 81,20 | 82,20 | 82,20 | 414,60 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 47,00 | 40,800 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 307,80 |
|  |  | Участник 2 МБДОУ | 0,00 | 0,000 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 68,80 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 0,00 | 0,000 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 38,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности | Всего: | 27,70 | 5,000 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 222,30 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 5,00 | 0,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района | 22,700 | 5,000 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | 197,300 |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п. | Всего: | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 30,000 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области |  | 5,000 |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | Соисполнитель МБУ «ЦРО» | 5,00 | 0,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника | Всего: | 22,70 | 0,000 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 192,30 |
|  |  | ответственный исполнитель программы Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | 22,70 | 0,000 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 192,30 |
| 4. | Подпрограмма 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Всего: | 891,57 | 1 773,279 | 2 056,86 | 2 033,06 | 3 749,94 | 3 749,94 | 14 254,66 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 575,10 | 919,288 | 1 283,46 | 1 259,66 | 2 686,10 | 2 686,10 | 9 409,71 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 316,47 | 853,991 | 773,40 | 773,40 | 1 063,84 | 1 063,84 | 4 844,94 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания | Всего: | 328,40 | 1 528,749 | 1 812,33 | 1 788,53 | 3 506,44 | 3 506,44 | 12 470,89 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 11,93 | 674,758 | 1 038,93 | 1 015,13 | 2 442,60 | 2 442,60 | 7 625,95 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 316,47 | 853,991 | 773,40 | 773,40 | 1 063,84 | 1 063,84 | 4 844,94 |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания | Всего: | 4,79 | 635,182 | 798,48 | 774,68 | 2 202,15 | 2 202,15 | 6 617,42 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 4,79 | 635,182 | 798,48 | 774,68 | 2 202,15 | 2 202,15 | 6 617,42 |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря «Спортландия» | Всего: | 316,47 | 853,991 | 773,40 | 773,40 | 1 063,84 | 1 063,84 | 4 844,94 |
|  |  | Участник 3 МБУ ДО | 316,47 | 853,991 | 773,40 | 773,40 | 1 063,84 | 1 063,84 | 4 844,94 |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря «Эврика» | Всего: | 7,14 | 39,576 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 546,73 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 7,14 | 39,576 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 546,73 |
| 4.1.4. | Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика» | Всего: | 0,00 | 0,000 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 461,80 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 0,00 | 0,000 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 461,80 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего: | 563,17 | 244,530 | 244,53 | 244,53 | 243,50 | 243,50 | 1 783,76 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 563,17 | 244,530 | 244,53 | 244,53 | 243,50 | 243,50 | 1 783,76 |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего: | 563,17 | 244,530 | 244,53 | 244,53 | 243,50 | 243,50 | 1 783,76 |
|  |  | Участник 1 МБОУ | 563,17 | 244,530 | 244,53 | 244,53 | 243,50 | 243,50 | 1 783,76 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие системы образования Усольского района» на 2020-2025 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА» на 2020-2025 годы

| № пп | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | Механизм привлечения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района» | всего: | 907 108,33 | 949 012,66 | 882 459,84 | 792 086,25 | 789 356,32 | 789 356,32 | 5 109 379,73 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 23 657,59 | 64 092,37 | 65 081,69 | 65 081,69 | 0,00 | 0,00 | 217 913,35 |  |
|  |  | областной бюджет | 827 194,66 | 833 542,22 | 747 251,31 | 677 095,51 | 748 994,50 | 748 994,50 | 4 583 072,70 |  |
|  |  | местный бюджет | 56 256,08 | 51 378,07 | 70 126,84 | 49 909,05 | 40 361,82 | 40 361,82 | 308 393,68 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование | всего: | 899 720,32 | 938 357,32 | 873 002,61 | 782 673,92 | 779 252,77 | 779 252,77 | 5 052 259,70 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 23 657,59 | 64 092,37 | 65 081,69 | 65 081,69 | 0,00 | 0,00 | 217 913,35 |  |
|  |  | областной бюджет | 825 569,28 | 830 613,43 | 745 709,21 | 675 574,51 | 747 135,70 | 747 135,70 | 4 571 737,82 |  |
|  |  | местный бюджет | 50 493,45 | 43 651,52 | 62 211,71 | 42 017,72 | 32 117,07 | 32 117,07 | 262 608,53 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования | всего: | 818 594,43 | 846 255,10 | 765 843,10 | 691 386,60 | 730 708,58 | 730 708,58 | 4 583 496,37 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 12 382,00 | 37 146,10 | 37 146,10 | 37 146,10 | 0,00 | 0,00 | 123 820,30 |  |
|  |  | областной бюджет | 790 373,07 | 790 111,20 | 710 109,20 | 635 652,70 | 716 567,20 | 716 567,20 | 4 359 380,57 |  |
|  |  | местный бюджет | 15 839,36 | 18 997,80 | 18 587,80 | 18 587,80 | 14 141,38 | 14 141,38 | 100 295,50 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети «Интернет» | всего: | 543,91 | 711,60 | 551,00 | 551,00 | 427,01 | 427,01 | 3 211,54 |  |
|  |  | местный бюджет | 543,91 | 711,60 | 551,00 | 551,00 | 427,01 | 427,01 | 3 211,54 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений | всего: | 10,50 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 235,50 |  |
|  |  | местный бюджет | 10,50 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 235,50 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек) | всего: | 817 409,57 | 842 796,76 | 752 831,90 | 678 375,40 | 730 236,56 | 730 236,56 | 4 551 886,75 | Средства субъекта Российской Федерации (субвенция) |
|  |  | федеральный бюджет | 12 382,00 | 37 146,10 | 37 146,10 | 37 146,10 | 0,00 | 0,00 | 123 820,30 |  |
|  |  | областной бюджет | 790 373,07 | 790 111,20 | 710 109,20 | 635 652,70 | 716 567,20 | 716 567,20 | 4 359 380,57 |  |
|  |  | местный бюджет | 14 654,50 | 15 539,46 | 5 576,60 | 5 576,60 | 13 669,36 | 13 669,36 | 68 685,88 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего: | 630,45 | 2 701,73 | 12 415,20 | 12 415,20 | 0,00 | 0,00 | 28 162,58 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 630,45 | 2 701,73 | 12 415,20 | 12 415,20 | 0,00 | 0,00 | 28 162,58 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса | всего: | 80 942,45 | 91 850,02 | 106 907,31 | 91 035,12 | 48 291,99 | 48 291,99 | 467 318,89 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 275,59 | 26 946,27 | 27 935,59 | 27 935,59 | 0,00 | 0,00 | 94 093,05 |  |
|  |  | областной бюджет | 35 196,21 | 40 502,23 | 35 600,01 | 39 921,81 | 30 568,50 | 30 568,50 | 212 357,25 |  |
|  |  | местный бюджет | 34 470,65 | 24 401,52 | 43 371,71 | 23 177,72 | 17 723,49 | 17 723,49 | 160 868,59 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений | всего: | 6 525,72 | 7 275,61 | 6 555,72 | 6 555,72 | 4 419,97 | 4 419,97 | 35 752,70 |  |
|  |  | местный бюджет | 6 525,72 | 7 275,61 | 6 555,72 | 6 555,72 | 4 419,97 | 4 419,97 | 35 752,70 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии | всего: | 133,70 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 65,00 | 65,00 | 728,70 |  |
|  |  | местный бюджет | 133,70 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 65,00 | 65,00 | 728,70 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях | всего: | 28 712,10 | 15 399,63 | 8 838,41 | 14 008,21 | 10 144,31 | 10 144,31 | 87 246,98 | Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|  |  | областной бюджет | 5 886,30 | 5 442,70 | 405,60 | 4 908,10 | 491,70 | 491,70 | 17 626,10 |  |
|  |  | местный бюджет | 22 825,80 | 9 956,93 | 8 432,81 | 9 100,11 | 9 652,61 | 9 652,61 | 69 620,88 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях | всего: | 1 733,13 | 2 154,96 | 2 604,96 | 2 604,96 | 2 588,13 | 2 588,13 | 14 274,29 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 733,13 | 2 154,96 | 2 604,96 | 2 604,96 | 2 588,13 | 2 588,13 | 14 274,29 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей | всего: | 43 837,80 | 66 864,83 | 68 062,43 | 67 711,23 | 31 074,58 | 31 074,58 | 308 625,43 | Средства бюджета субъекта Российской Федерации через 1.механизм софинансирования 2.исполнение государственных полномочий (субсидии) |
|  |  | федеральный бюджет | 11 275,59 | 26 946,27 | 27 935,59 | 27 935,59 | 0,00 | 0,00 | 94 093,05 |  |
|  |  | областной бюджет | 29 309,91 | 35 059,53 | 35 194,41 | 35 013,71 | 30 076,80 | 30 076,80 | 194 731,15 |  |
|  |  | местный бюджет | 3 252,30 | 4 859,03 | 4 932,43 | 4 761,93 | 997,78 | 997,78 | 19 801,23 |  |
| 1.2.6. | Мероприятие 2.6. Приобретение объектов недвижимости для реализации образовательных программ | всего: | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 | Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 690,79 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района | всего: | 183,44 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 1 444,44 |  |
|  |  | местный бюджет | 183,44 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 252,20 | 1 444,44 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном уровне | всего: | 2,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,50 | 2,50 | 52,50 |  |
|  |  | местный бюджет | 2,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,50 | 2,50 | 52,50 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | всего: | 142,54 | 215,20 | 215,20 | 215,20 | 185,70 | 185,70 | 1 159,54 |  |
|  |  | местный бюджет | 142,54 | 215,20 | 215,20 | 215,20 | 185,70 | 185,70 | 1 159,54 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность | всего: | 38,40 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 64,00 | 64,00 | 232,40 |  |
|  |  | местный бюджет | 38,40 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 64,00 | 64,00 | 232,40 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала | всего: | 4 505,63 | 5 253,37 | 5 158,37 | 5 158,37 | 3 751,67 | 3 751,67 | 27 579,07 |  |
|  |  | местный бюджет | 4 505,63 | 5 253,37 | 5 158,37 | 5 158,37 | 3 751,67 | 3 751,67 | 27 579,07 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района | всего: | 4 505,63 | 5 253,37 | 5 158,37 | 5 158,37 | 3 751,67 | 3 751,67 | 27 579,07 |  |
|  |  | местный бюджет | 4 505,63 | 5 253,37 | 5 158,37 | 5 158,37 | 3 751,67 | 3 751,67 | 27 579,07 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «ЦРО» | всего: | 4 367,87 | 4 991,61 | 4 878,61 | 4 878,61 | 3 537,61 | 3 537,61 | 26 191,91 |  |
|  |  | местный бюджет | 4 367,87 | 4 991,61 | 4 878,61 | 4 878,61 | 3 537,61 | 3 537,61 | 26 191,91 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п. | всего: | 59,50 | 93,50 | 105,50 | 105,50 | 57,50 | 57,50 | 479,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 59,50 | 93,50 | 105,50 | 105,50 | 57,50 | 57,50 | 479,00 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства | всего: | 78,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,56 | 156,56 | 860,16 |  |
|  |  | местный бюджет | 78,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,56 | 156,56 | 860,16 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения | всего: | 0,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков | всего: | 365,43 | 699,90 | 699,90 | 699,90 | 743,15 | 743,15 | 3 951,43 |  |
|  |  | местный бюджет | 365,43 | 699,90 | 699,90 | 699,90 | 743,15 | 743,15 | 3 951,43 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности | всего: | 145,55 | 458,80 | 416,40 | 416,40 | 459,65 | 459,65 | 2 356,45 |  |
|  |  | местный бюджет | 145,55 | 458,80 | 416,40 | 416,40 | 459,65 | 459,65 | 2 356,45 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады | всего: | 8,55 | 21,85 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 64,60 |  |
|  |  | местный бюджет | 8,55 | 21,85 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 64,60 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной и научно-технической деятельности | всего: | 120,10 | 164,20 | 135,10 | 135,10 | 120,10 | 120,10 | 794,70 |  |
|  |  | местный бюджет | 120,10 | 164,20 | 135,10 | 135,10 | 120,10 | 120,10 | 794,70 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях | всего: | 16,90 | 272,75 | 272,75 | 272,75 | 331,00 | 331,00 | 1 497,15 |  |
|  |  | местный бюджет | 16,90 | 272,75 | 272,75 | 272,75 | 331,00 | 331,00 | 1 497,15 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills «Молодые профессионалы» | всего: | 192,18 | 236,10 | 236,10 | 236,10 | 236,10 | 236,10 | 1 372,68 |  |
|  |  | местный бюджет | 192,18 | 236,10 | 236,10 | 236,10 | 236,10 | 236,10 | 1 372,68 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills, WorldSkills «Молодые профессионалы» | всего: | 145,18 | 195,30 | 154,90 | 154,90 | 153,90 | 153,90 | 958,08 |  |
|  |  | местный бюджет | 145,18 | 195,30 | 154,90 | 154,90 | 153,90 | 153,90 | 958,08 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills, WorldSkills «Молодые профессионалы» | всего: | 47,00 | 40,80 | 81,20 | 81,20 | 82,20 | 82,20 | 414,60 |  |
|  |  | местный бюджет | 47,00 | 40,80 | 81,20 | 81,20 | 82,20 | 82,20 | 414,60 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности | всего: | 27,70 | 5,00 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 222,30 |  |
|  |  | местный бюджет | 27,70 | 5,00 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 222,30 |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п. | всего: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 |  |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника | всего: | 22,70 | 0,00 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 192,30 |  |
|  |  | местный бюджет | 22,70 | 0,00 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 192,30 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | всего: | 2 516,95 | 4 702,07 | 3 598,96 | 3 554,06 | 5 608,74 | 5 608,74 | 25 589,53 | Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|  |  | областной бюджет | 1 625,38 | 2 928,79 | 1 542,10 | 1 521,00 | 1 858,80 | 1 858,80 | 11 334,87 |  |
|  |  | местный бюджет | 891,57 | 1 773,28 | 2 056,86 | 2 033,06 | 3 749,94 | 3 749,94 | 14 254,66 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания | всего: | 1 953,78 | 4 457,54 | 3 354,43 | 3 309,53 | 5 365,24 | 5 365,24 | 23 805,77 | Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|  |  | областной бюджет | 1 625,38 | 2 928,79 | 1 542,10 | 1 521,00 | 1 858,80 | 1 858,80 | 11 334,87 |  |
|  |  | местный бюджет | 328,40 | 1 528,75 | 1 812,33 | 1 788,53 | 3 506,44 | 3 506,44 | 12 470,89 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания | всего: | 4,79 | 2 477,28 | 2 340,58 | 2 295,68 | 4 060,95 | 4 060,95 | 15 240,22 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 1 842,10 | 1 542,10 | 1 521,00 | 1 858,80 | 1 858,80 | 8 622,80 |  |
|  |  | местный бюджет | 4,79 | 635,18 | 798,48 | 774,68 | 2 202,15 | 2 202,15 | 6 617,42 |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря «Спортландия» | всего: | 1 941,85 | 1 940,69 | 773,40 | 773,40 | 1 063,84 | 1 063,84 | 7 557,02 | Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|  |  | областной бюджет | 1 625,38 | 1 086,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712,07 |  |
|  |  | местный бюджет | 316,47 | 853,99 | 773,40 | 773,40 | 1 063,84 | 1 063,84 | 4 844,94 |  |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря «Эврика» | всего: | 7,14 | 39,58 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 546,73 |  |
|  |  | местный бюджет | 7,14 | 39,58 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 546,73 |  |
| 4.1.4. | Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика» | всего: | 0,00 | 0,00 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 461,80 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 115,45 | 461,80 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | всего: | 563,17 | 244,53 | 244,53 | 244,53 | 243,50 | 243,50 | 1 783,76 |  |
|  |  | местный бюджет | 563,17 | 244,53 | 244,53 | 244,53 | 243,50 | 243,50 | 1 783,76 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | всего: | 563,17 | 244,53 | 244,53 | 244,53 | 243,50 | 243,50 | 1 783,76 |  |
|  |  | местный бюджет | 563,17 | 244,53 | 244,53 | 244,53 | 243,50 | 243,50 | 1 783,76 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие системы образования Усольского района» на 2020-2025 годы

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие системы образования Усольского района» на 2020-2025 годы

ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА»

на 2020-2025 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование Итого за 2 год – 938 357 317 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 5 052 259 702 руб.) |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования Итого за 2 год –846 255 095 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 4 583 496 370 руб.) |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети «Интернет» | МБОУ 90 000 руб. МБДОУ 496 840 руб. МБУДО – 124 760 руб. Итого по мероприятию – 711 600 руб. | Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (утв. Приказом Комитета по образованию Усольского района от 30.12.2016 года № 454) – Далее Порядок |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений | МБОУ - 28000 руб. МБДОУ - 15000 руб. МБУДО - 2000 руб. Итого по мероприятию – 45000 руб. | Размеры государственной пошлины установлены НК РФ |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек) | Итого по мероприятию – 842 796 760 руб. | Порядок |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБУДО – 2 701 735 руб. Итого по мероприятию 2 701 735 руб. | Постановление АМР УРМО от 28.08.2020г. №598 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МР УРМО» |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса Итого за 2 год – 91 850 022 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 467 318 895 руб.) |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений | МБОУ – 3 898 606 руб. МБДОУ – 3 037 500 руб. МБУДО – 339 500 руб. Итого по мероприятию – 7 275 606 руб. | Порядок |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области – 150 000 руб. МБУ «ЦРО» - 5 000 руб.: Итого по мероприятию – 155 000 руб. | Постановление АМР УРМО от 22.10.2020г. №767 «Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-медико – педагогической комиссии Усольского района» Смета расходов Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Оплата услуг врача психиатра 150 000 руб. МБУ «ЦРО» Канцтовары, картридж – 5 000 руб. Итого по мероприятию – 155 000 руб. |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях | Итого по мероприятию – 15 399 626 руб. | Порядок |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях | МБДОУ – 2 154 964 руб. Итого по мероприятию – 2 154 964 руб. | Порядок |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей | МБОУ – 66 864 826 руб. Итого по мероприятию – 66 864 826 руб. | Порядок Обеспечение софинансирования мероприятий областного бюджета отраженных в муниципальной программе в 2020 году – организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование с 1-4 класс, молоко с 1-4 класс |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 2 год – 252 200 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 1 444 438 руб.) |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном и региональном уровне | МБУ «ЦРО» - 15 000 руб.: Итого по мероприятию – 15 000 руб. | Смета расходов МБУ «ЦРО» 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники – 15 000 руб. Итого по мероприятию –15 000 руб. |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области – 114 100 руб. МБОУ – 101 100 руб. Итого по мероприятию – 215 200 руб. | Смета расходов Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники – 84 100 руб. 2.ПОдля ФИС ФРДО – 30 000 руб. МБОУ – 101 000 руб. 1.Электронные подписи ФИС ФРДО для МБОУ (школы): 19 шт. х 2900 руб.=55 100 руб. 2.Канцтовары, расходные материалы для оргтехники – 35 500 руб ( МБОУ "Белореченская СОШ") 3.Канцтовары, расходные материалы для оргтехники – 3 500 руб (МБОУ "Белая СОШ") 4.Канцтовары, расходные материалы для оргтехники – 3 500 руб (МБОУ "Новомальтинская СОШ ") 5.Канцтовары, расходные материалы для оргтехники – 3 500 руб (МБОУ "Тельминская СОШ") Итого по мероприятию – 215 200 руб. |
| 1.3.3 | Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность | Независимая оценка условий образовательной деятельности: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 22 000 руб. Итого по мероприятию – 22 000 руб. | Смета расходов 5 ОУ по графику (Новомальтинская СОШ, Белореченская СОШ, Белореченский лицей, Мальтинская СОШ, СОШ №20) |
| 2. | Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Итого за 2 год – 5 253 370 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 27 579 068 руб.) |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского муниципального района Иркутской области Итого за 1 год – 5 253 370 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 27 579 068 руб.) |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «ЦРО» | МБУ «ЦРО» - 4 991 610 руб.: Итого по мероприятию – 4 991 610 руб. | Штатное расписание МБУ «ЦРО» (зар.плата, начисления, соц.выплаты) 4 820 510 руб. Смета расходов-58 100 руб. 1. Услуги связи – 12000 руб. 2. Канцтовары, расходные и комплектующие материалы к оргтехнике – 22 800 руб. 3. Заправка картриджа –10 000 руб. 4. Приобретение лицензионного ПО –13 300 руб.: Пакет«DsktpSchoolALNGLicSAPkMVL» - 7 шт. х 645 руб. = 4515 руб. Пакет «Windows Server Standart ALNG LicSAPk 2Lic CoreLic» - 1 шт. х 1650 руб. = 1650 руб. |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических работников в районных конкурсах профессионального мастерства | МБУ «ЦРО» - 93 500 руб.: Итого по мероприятию – 93 500 руб. | Смета расходов 1.Цветы – 4 500 руб. 2. Канцтовары, картридж – 5 000 руб.: 3. Премии для победителей и лауреатов – 84 000 руб. Итого по мероприятию – 105 500 руб. |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п. | МБУ «ЦРО» - 80 960 руб. МБУ ДО 2 000 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 73 300 руб. Итого по мероприятию – 156 260 руб. | Смета расходов МБУ ЦРО 1. Канцтовары, картридж – 44 960 руб.: 2. Товары для награждения – 21 000 руб. 3. Изготовление баннеров – 3 шт. х 5 000 руб. = 15 000 руб. МБУ ДО 1.Канцтовары, картридж -2 000 руб. Комитет по образованию 1.аренда павильона -60 000 руб. 1.организационный взнос, орг.расходы – 13 300 руб. Итого по мероприятию – 81 260 руб. |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения | МБУ «ЦРО» - 12 000 руб.: Итого по мероприятию – 12 000 руб. | Копии договоров по целевому обучению |
| 3. | Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков Итого за 2 год – 699 900 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 3 951 430 руб.) |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 2 год – 458 800 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 2 356 450 руб.) |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады | МБУ «ЦРО» - 21 850 руб. Итого по мероприятию – 21 850 руб. | Смета расходов 1. Канцтовары, картридж – 9 300 руб.: 2. Товары для награждения – 12 550 руб.: Итого по мероприятию – 21 850 руб. |
| 3.1.2. | Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности | МБУ «ЦРО» - 74 700 руб.: Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области - 25 000 руб. МБУДО 64 500 руб. Итого по мероприятию – 164 200 руб. | Смета расходов МБУ «ЦРО»: 1. Регистрация представительства программы «Шаг в будущее» - 10 500 руб. 2. Канцтовары – 10 000 руб.: 3. Товары для награждения – 36 500 руб.: 4. Поля для соревнований – 2 700 руб. Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Районный конкурс «Ученик года» - 25 000 руб. 1.Оформление сцены 5 000,00 руб. 2.Канцелярские товары – 7 000 руб.: 3.Награждение участников – 13 000 руб.: Районное мероприятие «Ёлка мэра» - 53 500 руб.: МБУДО «РЦВР» Награждение: - Подарки новогодние 42 000 руб.; Оформление спектакля для новогоднего представления 10 000 руб.; Канц. товары – 1 500 руб. Районный интеллектуальный кубок «Сириус» Усольского муниципального района Иркутской области - 11 000 руб.: Призы 10 000 рублей Грамота с оформлением тематики интеллектуального кубка, формат А5 -1 000 руб. Профориентационные мероприятия –Спикер –класс, Районная школа лидеров Усольского муниципального района Иркутской области - 15 000 руб.: МБУ «ЦРО»: Орг.расходы 4 800 рублей Канцтовары, картридж 4 200 рублей Товары для награждения 5 000 рублей Итого по мероприятию – 135 100 руб. |
| 3.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях | МБОУ 128 950 МБУ ДО 92 800 Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области 51 000 руб. Итого по мероприятию – 272 750 руб. | Смета расходов |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills «Молодые профессионалы» Итого за 2 год – 236 100 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 1 372 680 руб.) |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихсяобразовательных организаций по стандартам JuniorSkillsиWorldSkills | МБОУ – 195 300 руб. - Итого по мероприятию – 195 300 руб. | Смета расходов |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkillsиWorldSkills | МБОУ – 40 800 руб. Итого по мероприятию – 40 800 руб. | Смета расходов |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 2 год – 5 000 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 222 300 руб.) |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п. | Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области Итого по мероприятию – 5 000 руб. | Смета расходов Денежные премии – 10 чел. х 500 руб. = 5 000 руб. |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» Итого за 2 год – 4 702 073 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 25 589 529 руб.) |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей Усольского муниципального района Иркутской области любых форм пребывания Итого за 2 год – 4 457 543 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 23 805 767 руб.) |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания Усольского муниципального района Иркутской области. | МБОУ Итого по мероприятию - 2 477 282 руб. | Согласованные планы – задания ОУ по подготовке ЛОУ |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря «Спортландия» | МБУДО «ДЮСШ» 1 940 685 руб. Итого по мероприятию - 1 940 685 руб. | Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2021 год |
| 4.1.3. | Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря «Эврика» | Итого по мероприятию 39 576 руб. | Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2021 год |
| 4.1.4. | Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ «Эврика» | Итого по мероприятию – 0 руб. |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Итого за 2 год – 244 530 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит – 1 783 762 руб.) |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Организация трудоустройства несовершеннолетних, выплата заработной платы – 244 530 руб. Итого по мероприятию – 244 530 руб. | Расчет оплаты труда 69 несовершеннолетних ОУ |